| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-农村特殊群体学生抗挫折能力辅导项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 席小华 |  |  | 联系电话 | 13811495609 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 59.002000 | 59.002000 | 50.275000 | 10 | 85.21% | 8.52 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 本项目从青少年的教育发展、抗逆力培养的理论视角出发，通过有针对性的调研梳理农村特殊群体学生，例如农村寄宿制学校学生、农村留守儿童的教育发展需求，依托社会学、社会工作专业指导，设计符合农村特殊群体学生需要与特点的团体辅导方案，并总结研究与服务成果对教师展开督导与培训，支持教师获得用以提升农村特殊群体学生抗逆力水平的理念与方法，促进教师的专业性、全面性发展，最终促进农村特殊群体学生的正面发展。 |  |  |  |  | 项目完成对农村特殊群体学生的调研，整理和发现学生的教育发展需求，有针对性地设计和开展团体辅导活动，并在此基础上研究和形成服务成果，对教师开展督导培训工作，使教师学习获得青少年抗逆力的理念与方法，促进了教师的专业性、全面性发展，最终促进了农村特殊群体学生的正面发展。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 指标1：调研报告 | 1 | 2份 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：团体辅导活动 | 100 | 100场 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：夏令营活动 | 1 | 0 | 4 | 0 | 受疫情影响未能组织开展，加强前期论证，综合考虑环境影响 |  |  |
|  |  |  | 指标4：团体辅导课程 | 1 | 1份 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：教师培训 | 1 | 1次 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：调研评估 | 100%覆盖试点区县农村寄宿制和小规模学校的学生、教师 | 调研100%覆盖试点怀柔、密云区农村寄宿制和小规模学校的学生、教师 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：团体辅导活动 | 100%达成团体辅导服务目标 | 团体辅导活动归属感、自我效能感、自我同一性探索的服务目标100%达成 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：教师督导培训 | 100%达成教师督导培训目标 | 教师培训100%达成提升教师对青少年抗逆力理论和方法学习了解的培训目标 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 除夏令营受疫情影响无法完成，其余均在2021年10月前完成 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 59.002 | 50.275 | 6 | 6 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 指标1：了解农村特殊群体学生问题和发展需求 | 100%了解 | 100%了解 | 10 | 8 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标2：通过团体辅导回应解决农村特殊群体学生问题和发展需求 | 95%满足 | 95%以上的学生在团体辅导中得到抗逆力的提升和发展 | 10 | 8 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标3：通过督导培训解决教师的教育问题 | 95%满足 | 95%以上参与培训的教师表示教育理念和能力得到提升 | 10 | 8 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 | 90%以上学生、教师对项目服务表示满意 | 10 | 8 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 86.52 |  |  |  |