| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-名校长工作室项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 蔡春 |  |  | 联系电话 | 13661334263 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 139.725760 | 139.725760 | 86.037601 | 10 | 61.58% | 6.16 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 在2021年，本项目以工作室为基本活动单位，采用理论研究与实际工作相结合，多元化课程与活动相结合，问题驱动与主动建构相结合，自主学习和集中研修相结合的培养方式，使学员校长掌握国际前沿的教育理论，提高对教育改革中热点、难点问题的敏感性和深层次分析能力，规划设计自身专业发展，设计学校的发展目标和路径，并通过课题研究提升专业化研究能力和学术水平，拓宽视野，提高境界，形成自身的办学思想，培养一批心怀崇高教育理想、具有鲜明教育理念、勇于改革创新和实践探索的教育家型校长，并向首都学前教育和基础教育领域辐射良好的社会影响力。 |  |  |  |  | 已完成全部培训计划，5个名校长工作室均已结业 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 培养名校长工作室 | 5个 | 5个 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 在正式期刊发表论文 | 5 | 5篇 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 培训进度 | 6月53%；12月100% | 按计划完成 | 5 | 4 | 进度仍有提升空间，进一步加强管理，按预算方案有序执行，保证项目质量 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 139.72576 | 86.037601 | 5 | 4 | 由于疫情原因，部分线下活动、差旅费等无法支出，加强前期论证，综合考虑环境影响 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 培养38位名校长，促进北京基础教育人才队伍的发展 | 38 | 38 | 30 | 26 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 | 满意 | 10 | 6 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 86.16 |  |  |  |