附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | PXM2021_014232_000002人才培养质量建设-人工智能技术与应用培养培训基地平台建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京经济管理职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 付丽琴 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13701305439 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 397.628 | 397.628 |  | 159.36 |  | 10 |  | 40% |  | 4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 397.628 | 397.628 |  | 159.36 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：完成智能语音应用实践与创新实训室； 目标2：完成智能硬件应用实践与创新实训室的建设； 目标3：完成智能视觉应用实践与创新实训室的建设； 目标4：完成《智能硬件设计基础》课程资源的开发； 目标5：建立智能语音、智能视觉和智能硬件相关"1+X"培训考核体系。 |  |  |  |  |  | 按照项目要求，完成了人工智能技术与应用培养培训基地3个实训室的建设和课程资源开发，完善人才培养方案，提高人才培养质量，教学资源建设丰富，各类社会服务工作已经开展。但受疫情影响，项目验收退后，支付进度滞后，计划于2022年4月底完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增实训室 （1）智能硬件应用实践与创新实训室 （“1+x”培训和考场） （2）智能视觉应用实践与创新实训室（“1+x”培训和考场） （3）智能语音应用实践与创新实训室（“1+x”培训和考场） |  |  | 3个 | 3 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2完善人工智能专业培养方案 |  |  | 1个 | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：开发《智能硬件设计基础》活页式、工作手册式教材及配套信息化资源 |  |  | 1套 | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：形成《智能硬件设计基础》课程标准 |  |  | 1个 | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：建立计算机视觉“1+X”培训考核体系 |  |  | 1份 | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：发表全国期刊论文 |  |  | 2篇 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：面向社会开展人工智能技术培训 |  |  | 1批次 | 1 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：实训室合格率 |  |  | ≥98% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：课程建设合格率 |  |  | ≥98% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：科研成果发表率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：承接校企合作横向课题 |  |  | 2项 | 2 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：承接技术服务项目 |  |  | 1项 | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：新增实训室 （1）智能硬件应用实践与创新实训室 （2）智能视觉应用实践与创新实训室 （3）智能语音应用实践与创新实训室 与创新实训室 （3）智能语音应用实践与创新实训室 |  |  | 2021年11月完成建设。2021年12月完成建设的验收。 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完善人工智能专业培养方案 |  |  | 2021年12月完成修订稿 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：开发《智能硬件设计基础》活页式、工作手册式教材及配套信息化资源 |  |  | 2021年12月完成活页式、工作手册式教材初稿，完成配套信息化资源架构 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：形成《智能硬件设计基础》课程标准 |  |  | 2021年12月完成初稿及修订稿 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：发表全国期刊论文 |  |  | 2021年12月完成全国期刊的论文发表 | 1 | 1 |  | 0 |  | 疫情影响，实训基地滞后完工，基于实训基地的科学研究刚起步，还未有论文发表，论文正在积极撰写中，争取早日发表 |  |
|  |  |  | 指标6：建立计算机视觉“1+X”培训考核体系 |  |  | 2021年12月完成 | 1 | 1 |  | 0 |  | 疫情影响，实训基地滞后完工，基于实训基地的计算机视觉“1+X”培训考核体系正在逐步建立 |  |
|  |  |  | 指标7：面向社会开展人工智能技术培训 |  |  | 2021年12月完成30人次 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格控制成本 |  |  | 397.628万元 | 367.145万元 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 紧紧围绕北京高精尖产业发展对人才的需求，针对人工智能专业群，围绕人工智能专业课程教学实训服务为重点，推进人工智能人才教育的信息化、数字化、标准化，提供基于实验室的辅助教学服务。提供配套实训平台、教学平台、人工智能专业配套实训课程体系、实训数据资源、1+X证书培训考核体系等相关资源。 通过人工智能技术与应用培养培训基地的建设，为学生提供高水平实践教学环境，以学生为中心，更好的服务于学生培养，同时辐射人工智能专业群其他专业建设，提高人工智能专业群人才培养质量。 |  |  | 提高软硬件实训环境、提高人才培养质量、落实教学改革 | 有效改善了软硬件实训环境，促进教学改革 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 项目建成后，可申报作为政、校、企联合创办人工智能、智能数据、虚拟现实等专业方向的人才培养基地。推动人才培养、学科建设、产业发展、校企合作相互融合，发挥政、校、企协同育人在高等教育内涵式发展和高质量人才培养中的重要作用，并通过创新型人才的培养不断提升我校自主创新水平，构筑我校人工智能创新发展的持续优势。同时积极落实国家1+X证书制度的落地实施，面向学生和社会人员开展1+X等级证书培训，并组织相关认证考试，服务于国家社会发展。 |  |  | 为社会及企业提供相关资源共享服务 | 应用于人才培养、社会培训和技能认定 | 8 |  | 7 |  | 疫情影响，实训基地滞后完工，基于实训基地的培训刚起步，采用线上培训正在进行，从而提高实训基地的社会效益 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 健全二级学院专业群建设指导委员会，专业群平台课课程建设团队，教材建设委员会等机构。学校设有实训室管理办公室，保证实训基地建设委员会等多元治理主体的工作机制。建立并完善专业建设运行管理制度、建设监控机制、评价机制，定期进行阶段评估、定期进行考核，开展学校内部梳理诊断。同时借助专业群的AI大数据方面的技术优势，以成果为导向制定系统的、科学的、完善的管理规章与制度，使教学与管理工作在制度化、规范化的轨道上有效运行。 |  |  | 改善学院教学环境、设备先进，有展示性和引领性 | 实训环境提升，教学平台和资源得以更新，提升社会适应性 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 明确以立德树人为根本任务，以思政教育改革为引领，对接人工智能技术相关岗位技能人才需求，提智培优，顺应人工智能行业的发展，持续培养专业人才。通过人工智能技术与应用培养培训基地平台建设实现实训资源共享、拓展社会服务途径和方式，为社会培训人工智能技术人才，建立相关“1+X”课程体系，实现培训考核一体化。人工智能专业群符合北京市高精尖产业发展要求，对于北京市职业教育的服务定位准确，为北京建设智慧城市持续培养人工智能技术人才。 |  |  | 在近5年内发挥影响 | 设备、课程、平台均是当前领先的，可持续发挥作用 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：学生满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：教师满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：社会人员满意度 |  |  | ≥85% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。