项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 市教委立项项目-职业院校全国教学能力比赛组织与管理 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | 实施单位 | | 北京市教委本级事业财务 | | | | |
| 项目负责人 | | 项明 | | | | 联系电话 | | 010-51994969 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 78.447 | 78.447 | 78.154 | | 10 | | 99.63% | | 9.6 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 78.447 | 78.447 | 78.154 | | — | | 99.63% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 进行职业院校教学能力，将教学能力比赛成果落实到课堂教学中，推动信息化教学应用的常态化；按照2021年教育部全国职业院校教学能力大赛的方案，管理和组织北京市职业院校教学能力大赛，制定北京市职业院校教学能力大赛方案，评审北京市职业院校教学能力比赛作品，指导北京市职业院校参加国赛的选手；提升北京市职业院校教师教学能力和信息素养，促进教师综合素质、专业化水平和创新能力全面提升，推进职业教育教学发展。 | | | | | 已完成预期目标 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：指导次数 | | ≥8次 | 22次 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：指导人数 | | ≥400人 | 550人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 教学能力国赛获奖率 | | ≥80% | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | | 2021年10月底前完成市赛选拔。按照教育部的统一要求，2021年12月底前完成国赛 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制 | | 严格按照预算批复额度执行，控制在78.447万元以内 | 严格按照批复额度执行 | 10 | | 9 | | 预算执行率为99.63%，中标额低于预算下达金额，二者差价1920元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：教学能力学校影响力 | | 通过各级各类教学能力比赛，使得我市职业院校教学水平和教学能力得以提升 | 提升 | 15 | | 14 | | 有待持续发挥效益 | |
| 可持续影响指标 | 指标2：教学能力持久度 | | 通过各级各类教学能力比赛，使得职业院校的专业优势得以延续，并带动学校其他专业的能力提升 | 提升 | 15 | | 14 | | 有待持续发挥效益 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 学校满意度指标 | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 96.6 | |  | |