|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 人才培养质量建设—一流专业建设（20） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 中国音乐学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 邵恩 | | | 联系电话 | 64887438 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 0.000000 | 37.136582 | 23.280000 | 10 | 62.69% | 6.27 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 37.136582 | 23.280000 | — | 62.69% | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度目标：2020年，以课程建设为重点，以及围绕该重点继续进行师资队伍建设。 | | | | | 举办勃拉姆斯交响乐指挥大师课四期，录制四部勃拉姆斯交响乐指挥教学示范课。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指挥大师课 | 4期 | 完成4期指挥大师课 | 7.5 | 7.5 |  | | |
| 指挥大师课教学示范音响资料 | 4部 | 完成4部交响乐指挥教学示范录像 | 7.5 | 7 | 指标设定合理性有待进一步提高 | | |
| 质量指标 | 指挥大师课：以指挥大师课成功举办为检验 | 成功举办 | 成功举办4期指挥大师课 | 7.5 | 7.5 |  | | |
| 指挥大师课教学示范音响资料：以音像资料的录制及达到可出版水平为标准 | 达到可出版水平为标准 | 完成全部音像资料录制，仍在完善精剪中 | 7.5 | 7 | 指标设定合理性有待进一步提高 | | |
| 时效指标 | 指挥大师课：2020年12月完成 | 2020年12月完成 | 2021年12月完成 | 5 | 4.5 | 项目经费于2020年年底拨付，2020年当年无法支出 | | |
| 指挥大师课教学示范音响资料：2021年4月完成 | 2021年4月完成 | 2021年12月完成 | 5 | 4.5 | 项目经费于2020年年底拨付，经费下拨时间晚，完成时间滞后 | | |
| 成本指标 | 项目预算额≤37.136582万元 | ≤37.136582万元 | 23.28万元 | 10 | 6 | 受学生人数、乐队时间安排等限制，根据实际情况，调整了录制的时长；应在经费预算时更加严谨并贴合实际。 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 中国音乐文化向世界输出的繁荣发展 | 进一步促进 | 为中国音乐文化向世界输出产生了积极的作用 | 5 | 4.5 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 以指挥专业为突破口，带动中国声乐、中国器乐、管弦乐和钢琴四个音乐表演专业共同发展 | 产生带动作用 | 协同我校管弦乐表演专业共同发展 | 5 | 4.5 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 中国音乐理论和中国音乐创作的提升，以实现我校各专业的全方位发展，更加有效地服务于文化中心、国际交往中心的北京新定位 | 进一步促进 | 为我校各专业全方位发展，有效地服务于北京新定位产生了积极的作用 | 5 | 4.5 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 社会效益指标 | 人才培养质量 | 进一步提高 | 促进了人才培养质量的提高 | 7.5 | 7 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 适合于促进中国音乐教育体系建立的指挥专业教学体系 | 进一步形成 | 推动了中国指挥专业教学体系的建立 | 7.5 | 7 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生、音乐学院满意率≥90% | ≥90% | 100% | 10 | 8 | 完成指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **85.77** |  | | |