项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 双高—职业教育创新发展—实训基地建设—智能设备故障诊断与维护实训室建设（特高） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京电子科技职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 朱运利/马冬宝 |  |  |  | 联系电话 |  | 13810457345 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 232.2 | 231.3 |  | 10 |  | 99.6% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 232.2 | 231.3 |  | — |  | 99.6% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购8台智能设备故障诊断与维护平台设备和8台工控机，实训室建成后，将组建一个故障诊断与维护的结构化教学科研创新团队，培养专业教师3人以上，满足专业群故障诊断与维护课程的教学及社会培训的需求，总预算执行2022年12月完成。 总预算控制在258万以内，2021年投入232.2万元，2022年投入25.8万元，并引入企业协同开发横向课题项目，到账资金不少于20万，申请使用新型专利2项以上，满足年均100人以上教学培训，全校师生培训满意度90%以上。 2021年度目标： 完成项目的招投标工作，完成智能设备故障诊断与维护实训室，组建一个故障诊断与维护的结构化教学科研创新团队，培养专业教师3人以上，满足专业群故障诊断与维护课程的教学及社会培训的需求，2021年12月31日前完成232.2万元资金支出。 |  |  |  |  | 2021年度完成了项目的招投标工作，组建了故障诊断与维护的结构化教学创新团队，培养了专业教师5人，满足了专业群故障诊断与维护课程的教学及社会培训需求，完成了231.3万元的资金支付。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标50 | 数量指标 | 指标1：智能设备故障诊断与维护平台设备 |  | 8套 | 8套 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：工控机数量 |  | 8台 | 8台 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目完成后验收合格率 |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 8 |  | 此项目为滚动项目，按照合同约定验收时间为2022年6月前，计划2022年5月验收 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：预算执行进度 |  | 2021年12月31日前完成90%资金支付，2022年完成100%资金支付 | 已完成90%资金支付 | 10 |  | 8 |  | 此项目为滚动项目，按照合同约定验收时间为2022年6月前，因新冠疫情，计划2022年5月验收 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  | 232.200000万元以内 | 231.3万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标30 | 经济效益 指标 | 指标1：项目建成后引入企业协同开发横向课题项目 |  | 20万以上 | 已经和2家企业沟通研讨有了合作意向 | 10 |  | 6 |  | 按照合同约定验收时间为2022年6月前，因新冠疫情，计划2022年5月完成验收，2022年12月完成横向资金入账20万以上 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：项目建成后培训教师数量 |  | 3名以上 | 6人 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：项目建成后每年教学培训人数 |  | 100人以上 | 0人 | 5 |  | 2 |  | 按照合同约定验收时间为2022年6月前，因新冠疫情，计划2022年5月完成验收，2022年12月完成设备教学培训人数100人以上 |  |
|  |  |  | 指标3：项目建成后申请实用新型专利 |  | 2项 | 已经有2项实用新型专利意向，正在申报 | 5 |  | 3 |  | 按照合同约定验收时间为2022年6月前，因新冠疫情，计划2022年5月完成验收，2022年12月完成申请实用新型专利2项以上 |  |
|  | 满意度 指标10 | 服务对象满意度标 | 指标1：使用设备师生满意度 |  | ≥90% | 项目未验收，没有进行使用设备师生满意度测评 | 10 |  | 6 |  | 按照合同约定验收时间为2022年6月前，因新冠疫情，计划2022年5月完成验收，2022年12月完成年度使用设备师生满意度统计 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 83 |  |  |  |