附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-编制青少年法治教育读本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育音像报刊总社 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李开发 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 52597556 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 269.4480 |  | 266.488 |  | 10 |  | 98.90% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 269.4480 |  | 266.488 |  | — |  | 98.90% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成青少年法治教育读本编写出版印刷工作，并按时发放到相关学校。丰富师生法治知识，增强青少年学生法治观念。 |  |  |  |  |  | 完成青少年法治教育读本编写出版印刷工作，并按时发放到相关学校。丰富师生法治知识，增强青少年学生法治观念。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 编制青少年法治教育读本 |  |  | 6期 | 6期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 印刷数量 |  |  | 78万本 | 78万本 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 读本质量 |  |  | 达到内刊出版行业标准 | 各期均达到内刊出版行业标准 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 法治教育内容 |  |  | 符合教委主管处室要求 | 各期符合教委主管处室要求 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 投放 |  |  | 准时到位 | 11-12月经费到位后投放 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 发放学校覆盖率 |  |  | 不低于70% | 70% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 编制青少年法治教育读本 |  |  | 9月前完成不少于3期，12月底前完成不少于6期 | 12月底前完成6期 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 投放 |  |  | 9月前3期投放到位，12月底前全部完成投放 | 12月底前全部完成投放 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 印刷费 |  |  | 不超过232.44万元 | 232.44万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 人员费用 |  |  | 不超过14.808万元 | 12.208万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 配送费 |  |  | 不超过22.62万元 | 21.84万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 学生法治意识 |  |  | 学生来稿数量明显提升，每期学生用稿数不少于5篇 | 平均每期学生用稿数5篇 | 15 |  | 14 |  |  |  |
|  |  |  | 读本影响力 |  |  | 读本在教师课堂中的使用率得到提升 | 较前一年，读本在教师课堂中的使用率有所提升 | 15 |  | 13 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 |  |  | 不低于90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |