项目绩效目标自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-青年拔尖（滚动项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国戏曲学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 辛虹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910438270 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 16.69950 |  | 16.69950 | 5.635 |  | 10 |  | 33.74% |  | 3.37 |
|  |  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 16.69950 |  | 16.69950 | 5.635 |  | — |  | 33.74% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | 0.00 |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | 0.00 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：本项目由我院青年拔尖入选人才组织完成。这些青年拔尖入选人才在我院从事教学、科研工作，是我院重点培养的青年拔尖人才骨干教师。 目标2：本项目的申请和组织实施，能够使他们进一步提高教育教学水平和科研能力，成为教学名师、中青年学术带头人； 目标3：能够增强艺术类专业教育工作者的专业水准及教育能力水平，能够有力、有效地推动戏曲教育、研究、创作事业的发展。 |  |  |  |  |  |  | 目标1：本项目由我院青年拔尖入选人才组织完成。这些青年拔尖入选人才在我院从事教学、科研工作，是我院重点培养的青年拔尖人才骨干教师。 目标2：本项目的申请和组织实施，能够使他们进一步提高教育教学水平和科研能力，成为教学名师、中青年学术带头人； 目标3：能够增强艺术类专业教育工作者的专业水准及教育能力水平，能够有力、有效地推动戏曲教育、研究、创作事业的发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 舞美教学框架模型 |  | 1个舞美教学框架模型 |  | 1个舞美教学框架模型 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 学术论文 |  | 2篇论文 |  | 2篇论文 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 数据库系统 |  | 开发乐谱数据库1套 |  | 数据库1套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 演出 |  | 1场演出 |  | 0 | 4 |  | 0 |  | 受疫情影响，无法演出。等条件允许即安排演出。 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 论文发表核心期刊 |  | 占比50% |  | 50% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 数据库应用程度 |  | 数据库内容达到60000条 |  | 6万条 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 舞台模型满意率 |  | ≥80% |  | 80% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 舞台演出层次 |  | 北京高端音乐场所高水平演出 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 受疫情影响，无法演出。等条件允许即安排演出。 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 6个月 |  | 前三个月收集资料，整理数据，排练演出；后三个月发表论文、演出实践、模型完成 |  | 在规定时间内完成收集资料，整理数据，排练演出发表论文、演出实践、模型等工作 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 16．6995万元 |  | 劳务费0.5万；专家咨询费3.28万；测试化验加工费5.065万；差旅费2.6995万；出版/文献/信息传播/知识产权事务费1.725万；培训费0.65万；材料费2.78万。 |  | 2.6万余元 | 10 |  | 8 |  | 受疫情影响，部分费用无法支出。 |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 提升学院青年教师的社会影响力 |  | 得到提升 |  | 通过此项目支持，对相关师生进行随机调查，受调师生均表示，学院青年教师的社会影响力得到提升 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校师满意度 |  | 受益师生90%以上 |  | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85.37 |  |  |  |