附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 职业院校素质提高工程中央资金（国培项目）（央财） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京电子科技职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘建平 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87220976 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 172 |  | 80.513407 |  | 10 |  | 46.8% |  | 5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：目标1：完成电子商务师20人20天的职业技能培训。目标2：完成陶瓷传统技艺传授20人20天专业技艺培训。目标3：完成蓝染艺术传统技艺20人20天专业技艺培训。目标4：完成生物现代检验专业20人20天的现代分析仪器技术专项技能培训。目标5：完成体育学科教师30人14天的“应急逃生与救援绳索技能、定向运动”等方面的专业培训及体育课程思政研讨。目标6：完成中等职业院校校长45人10天的培育培训两期，完成高等职业院校校长30人10天的培育培训一期。 |  |  |  |  |  | 1.组织北京市中、高职院校34名电子商务及相关专业教师（其中，中职13人，高职21人），开展为期20天的电子商务师培训，线上15天，线下5天的部训已经在2021年8-10月全部完成。2.组织由国家级陶瓷技艺大师领衔与绝技技能名师，采取集中技艺面授，重点开展多项陶瓷传统技艺传授，完成20人共20天专业技艺培养，完成每人2件高质量作品。3.按照蓝印花布课程培训项目课程方案，完成北京市职业院校教师20人的培训。4.完成仪器仪表工程师、高级工程师取证培训20人。5.此次培训正值冬奥前，培训内容将奥运动项目与定向运动结合，邀请了业内专家、行业带头人及专项教练开展了线上理论讨论和线下实践演练，完成了第一阶段的定向运动及冬奥项目介绍的课程内容和培训计划。本校教师现已具备开课定向运动的教学能力，其他院校教师开始着手准备开设课程。第二阶段的应急逃生与救援绳索技能，已完成线上讲座内容，线下实操各项准备也已就绪，因疫情防控，只能推后进行。本校教师将在完成线下实操、考核合格后，计划开设相关课程。6.中高职校长培训受疫情等因素的影响未能如期举办。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标50 | 数量指标 | 培训人数 |  |  | 完成教师培训110人次，完成中高职校长培训120人次。 | 126 | 5 |  | 3 |  | 中高职校长培训受疫情等因素的影响未能如期举办，目前设计的三个校长培训项目：中职教学管理能力培训45人、中职学生管理培训45人、高职科研和社会服务能力提升培训30人，已经具备开展线上线下培训的条件，计划在2022年8月前完成。 |  |
|  |  |  | 培训人时数 |  |  | 完成培训25760人学时。 | 20160 | 5 |  | 4 |  | 中高职校长培训受疫情等因素的影响未能如期举办，计划在2022年8月前完成。 |  |
|  |  | 质量指标 | 经管电子商务专业 |  |  | 20人参与人社部电子商务师认证考试或工信部认证考试 | 34 | 5 |  | 4 |  | 因受疫情影响，原定2021年10月26日举行电子商务师三级等级认定考试，到目前为止还没有举行。待2022年春夏疫情稳定后再开展。 |  |
|  |  |  | 艺术手作技艺 |  |  | 学员每人完成2件陶瓷传统作品 | 20 | 5 |  | 4 |  | 后期疫情影响未能展开专家评价及展览，于2022年5-7月内执行完成后续支付工作 |  |
|  |  |  | 生物现代仪器分析 |  |  | 每名学员通过培训，能够熟练掌握不少于一种分析仪器的使用 | 20 | 5 |  | 4 |  | 疫情影响取证成绩未出，2022/7/30前完成 |  |
|  |  |  | 艺术蓝染艺术 |  |  | 学员每人完成4件蓝染传统作品 | 22 | 5 |  | 4 |  | 疫情影响，部分需要外出学习观摩学习推迟2022年7月前完成。 |  |
|  |  |  | 体育学科开设相关课程 |  |  | 学生掌握应急逃生及救援绳索技能 | 30 | 5 |  | 4 |  | 第二期的线下实操因疫情防控未实施，力争今年上半年完成，并在原计划基础上增加新的内容。 |  |
|  |  |  | 中高职校长 |  |  | 具备对职业院校较高治理能力和创新理念 |  | 5 |  | 2 |  | 因受疫情影响，为了确保培训效果，未进行培训。计划于5月开展线上部分培训。 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 2021.12.31 |  | 5 |  | 4 |  | 疫情原因，线下部分不能如期进行。 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算范围内 |  |  | 172万元 | 80.51 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标30 | 经济效益 指标 | 教师的教学培训能力 |  |  | 能够进行教学和培训 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 教师的评价能力 |  |  | 能够进行评价 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 受训教师的专业水平 |  |  | 有较大提升 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 效益指标 |  |  | 提高实训设备完好率，增加设备使用率。 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标10 | 服务对象满意度标 | 培训学员满意度 |  |  | ≥95% | 96% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 83 |  |  |  |