|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 科技创新服务能力建设-高精尖学科建设（市级）（分类发展） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京舞蹈学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 郭磊 | | | 联系电话 | 010-68935614 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 207.000000 | 207.000000 | 85.077600 | 10 | 41.10% | 4.11 |
| 其中：当年财政拨款 | | 207.000000 | 207.000000 | 85.077600 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度目标：出版中国舞蹈学科理论专著4本；公开发表中国舞蹈学科理论文章12篇；完成一级学科下舞蹈学理论、舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育四个学科方向的研讨会4场。 | | | | | 已完成申报的绩效目标：出版中国舞蹈学科理论专著4本；公开发表中国舞蹈学科理论文章12篇；完成一级学科下舞蹈学理论、舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育四个学科方向的研讨会4场。 另超额完成的绩效目标：完成内部专著/教材5部；完成研究生课程教案6份（共计312学时）；完成一级学科下舞蹈学理论、舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育四个学科方向的研讨会12场；线上展演1场。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 理论著作 | 出版中国舞蹈学科理论专著4本 | 9本：出版中国舞蹈学科理论专著4本、完成内部专著/教材5部 | 5 | 5 | 原定4本专著/教材，后完成9本，北京舞蹈学院将持续在学科建设上发力，力争在十四五期间，在舞蹈学学科理论体系建设中产出更多成果。 | | |
| 公开发表论文 | 公开发表中国舞蹈学科理论文章12篇 | 12篇 | 5 | 5 |  | | |
| 研讨会 | 完成一级学科下舞蹈学理论、舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育四个学科方向的研讨会4场 | 16场 | 5 | 4 | 原定研讨会4本，后完成16场，北京舞蹈学院将持续在学科建设上发力，继续以“舞蹈学学科建设领头羊”的姿态，以更加丰硕的成果，建设舞蹈学的中国学派。  实际完成较多，与预期目标偏差较大 | | |
| 质量指标 | 理论专著通过专家好评率 | ≥90% | 95% | 5 | 4 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 理论专著通过专家好评率 | ≥90% | 95% | 5 | 4 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 研讨会通过专家好评率 | ≥90% | 95% | 5 | 4 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 时效指标 | 各类项目完成进度 | 严格按照计划及要求执行 | 1个子项目延期 | 10 | 7 | 虽项目整体绩效目标超额完成，受新冠疫情影响，1个子项目因出差调研计划调整，改为远程咨询与调研，影响到研究进度。 | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 197万元 | 85.0776万元 | 10 | 8 | 1.由于受新冠疫情影响，学院开始实施《北京舞蹈学院关于从严从紧做好当前疫情防控工作的通知》，落实校园实行封闭管理，师生员工非必要不离京，校园不公演。原差旅计划、舞蹈剧目创作计划受到影响。2.国家重要任务“冬奥”、“残奥会”开闭幕式演出，学院派出部分师生支持（含子项目负责人），项目研究及经费支出计划受到影响。3.为严格落实北京市关于大型会议活动疫情防控工作要求，原计划由学院统筹执行的“学科方向研讨会”活动主体部分经由线上会议方式执行，子项目《学科方向研讨会》经费由学院整体出资执行。为不重复使用国家经费造成资金浪费，未使用高精尖学科建设项目经费。 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 学科在全国、世界的影响力 | 增强 | 切实增强 | 15 | 14 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 培养学生的专业水平综合素质 | 有所提升 | 切实提升 | 15 | 14 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益教师满意度 | ≥95% | 95% | 4 | 3 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| 学生满意度 | ≥95% | 95% | 3 | 2 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| 项目主管单位满意度 | ≥95% | 95% | 3 | 2 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **80.11** |  | | |