|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 改善办学保障条件-北京信息科技大学新校区体育教学设施保障 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京信息科技大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 张世忠 | | | 联系电话 | 13601211829 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 0.000000 | 416.160000 | 392.120000 | 10 | 94.22% | 9.42 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 416.160000 | 392.120000 | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度目标：2021年完成室外26个体育教学场地、1个田径场的设备设施采购、安装、调试运行，以及风雨操场、跑廊等室内体育教学所需要的基本教学器材的采购、安装，完成校园内公共体育设施的安装调试。满足学校新校区2021年9月入住的3000名新生及教职工的体育课程教学、开展课外体育活动、运动训练及日常健身锻炼的场地设备需求。 | | | | | 年度目标：2021年完成室外26个体育教学场地、1个田径场的设备设施采购、安装、调试运行，以及风雨操场、跑廊等室内体育教学所需要的基本教学器材的采购、安装，完成校园内公共体育设施的安装调试。满足学校新校区2021年9月入住的3000名新生及教职工的体育课程教学、开展课外体育活动、运动训练及日常健身锻炼的场地设备需求。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 体育教学设备 | 79（套） | 79（套） | 3.75 | 3.75 |  | | |
| 场地照明灯光 | 27（套） | 27（套） | 3.75 | 3.75 |  | | |
| 公共体育健身器材 | 20（套） | 20（套） | 3.75 | 3.75 |  | | |
| 大学生体质健康测试设备 | 10台 | 10台 | 3.75 | 3.75 |  | | |
| 质量指标 | 产品验收通过率 | 100% | 100% | 15 | 12 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 时效指标 | 产品安装时间 | 2021年5月招投标、2021年6月采购、2021年7月安装调试、2021年8月底试运行 | 学生体质测试器材2021年9月完成，其他器材2021年11月完成 | 10 | 8 | 项目招标、采购按进度进行，2021年6月起因疫情、大雨、建党庆典等因素影响，学校场地施工建设推迟，设备安装按场地情况陆续进行安装，至11月完成设备验收付款工作 | | |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 417.36万元 | 392.12万元 | 10 | 9 | 资金有结余，今后加强论证 | | |
| 效益指标 （30分） | 效益指标 | 社会效益 | 满足2021年9月学校新校区2500名新生和教职员工的体育教学和课外体育锻炼场地设备的基本需求，随着新校区建设的完成，逐渐满足全校学生、教职工的体育教学、运动训练和课外体育锻炼活动场地设备的需求。所配置的体育设备，符合学校中长期体育发展规划要求，采购设备符合国家标准，简单耐用易维护，使用周期长，利用率高，具有长远的社会效益。 | 满足2021年9月学校新校区2500名新生和教职员工的体育教学和课外体育锻炼场地设备的基本需求，随着新校区建设的完成，逐渐满足全校学生、教职工的体育教学、运动训练和课外体育锻炼活动场地设备的需求。所配置的体育设备，符合学校中长期体育发展规划要求，采购设备符合国家标准，简单耐用易维护，使用周期长，利用率高，具有长远的社会效益。 | 30 | 25 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 95%以上 | 100% | 5 | 3 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| 教职工满意度 | 95%以上 | 100% | 5 | 3 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **84.42** |  | | |