| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 科技创新服务能力建设-＂双一流”建设-高精尖学科建设（分类发展）-教育学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 石鸥 |  |  | 联系电话 | 68903980 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 300.000000 | 300.000000 | 236.081618 | 10 | 78.69% | 7.87 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 年度目标：目标1：人才培养：进一步完善本科生教育导师制度，支持导师指导优秀本科生开展各类创新项目研究； 实施智慧学习环境下的高校师范生人才培养，全面提升本-硕-博各阶段教师教育人才培养质量。 目标2：科学研究： 依托技术变革，加强教育科研创新平台建设。 目标3：社会服务：凸显大学责任，发挥理论研究优势，服务首都基础教育发展。 目标4：师资队伍建设：加强重点专业研究领域的国际科研究团队建设 |  |  |  |  | 目标1：人才培养：进一步完善本科生教育导师制度，支持导师指导优秀本科生开展各类创新项目研究； 实施智慧学习环境下的高校师范生人才培养，全面提升本-硕-博各阶段教师教育人才培养质量。已完成 目标2：科学研究： 依托技术变革，加强教育科研创新平台建设。已完成 目标3：社会服务：凸显大学责任，发挥理论研究优势，服务首都基础教育发展。已完成 目标4：师资队伍建设：加强重点专业研究领域的国际科研究团队建设。已完成 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 国内学术考察或调研 | ≥6次 | 10次 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 引进高层次人才 | ≥1人 | 2人 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 培养优秀青年学者 | ≥3人 | 8人 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 学术研讨会 | ≥2次 | 5次 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 获批国家级或省部级等科研项目 | 1-2项 | 4项 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 发表学术论文 | ≥30篇 | 52篇 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 社会服务 | ≥500人 | 680人 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 出版专著 | ≥3部 | 5部 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 形成活跃学术创新团队 | ≥2个 | 3个 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 培养研究生及本科生数 | ≥600人 | 800人 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 支持师生出国交流进修人次数 | ≥2人次/年 | 0 | 2 | 0 | 疫情影响，未实施，要加强前期论证，综合考虑环境影响 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 发表权威期刊 | ≥3篇 | 48篇 | 2 | 0 | 目标与完成差距太大，提升目标的合理性 |  |  |
|  |  |  | 高层次人才 | 国内知名学者≥1人；优秀青年学者≥2人 | 2+8人 | 2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 学术会议 | 全国性学术会议≥2个 | 5次 | 2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 课题级别 | 国家级、北京市重点课题≥3个 | 4项 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 团队层次 | 国内知名团队≥1个 | 3个 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 社会服务 | ≥500人 | 680人 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 300 | 236.081618 | 8 | 6 | 疫情影响，会议费和差旅费未完成支出进度，但均已按照要求上缴 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 人才培养，服务首都基础教育 | 高质量地培养一批优秀毕业生≥800人 | 约1200余人 | 15 | 14 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会影响，持续开展社会服务工作 | 社会服务辐射人群≥500人 | 680人 | 15 | 14 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 | 90% | 10 | 9 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 86.87 |  |  |  |