附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-现代交通金属材料与加工技术北京实验室（科研类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京工业大学 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 聂祚仁 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-67391536 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 30 | 0 | 10 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 |  | 30 | 0 | — |  |  | 0 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 无 |  | 无 | 无 | — |  |  | 无 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 无 |  | 无 | 无 | — |  |  | 无 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：优选出力学性能和成形性能能够用于挤压成型的汽车传动轴用铝合金材料；目标2：成功制备用于性能测试的汽车传动轴用铝合金挤压管材；目标3：选择合适的焊接方法连接传动轴管材与万向节。为替代传统的钢制汽车传动轴挤压管材从而实现汽车传动轴的轻量化，降低燃油消耗、降低尾气排放提供铝合金材料。 |  |  |  |  |  | 目标1：优选出了力学性能和成形性能能够用于挤压成型的汽车传动轴用铝合金材料；目标2：成功制备了用于性能测试的汽车传动轴用铝合金挤压管材；目标3：选择了合适的焊接方法连接传动轴管材与万向节。为替代传统的钢制汽车传动轴挤压管材从而实现汽车传动轴的轻量化，降低燃油消耗、降低尾气排放提供了铝合金材料。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：SCI接收≥1篇 |  | ≥1篇 |  | 5 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：EI/核心接收≥1项 |  | ≥1项 |  | 1 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：专利申请≥1项 |  | ≥1项 |  | 4 |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：汽车传动轴用铝合金材料理论研究SCI论文 |  | SCI论文 |  | 5篇论文均被SCI接收并检索 |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：合适的焊接方法连接传动轴管材与万向节理论研究EI/核心论文 |  | EI/核心论文 |  | 1篇论文被EI接收并检索 |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：汽车传动轴用铝合金专用材料专利申请 |  | 专利申请 |  | 申请国家发明专利4项 |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2021年上半年完成合金优化选择，以及力学性能测试和微观组织表征。 |  | 合金确定 |  | 在2021年上半年完成100% |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：2021年上半年完成挤压管材制备，以及管材力学性能测试和微观组织表征。 |  | 挤压管材制备 |  | 在2021年上半年完成100% |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：2021年下半年完成管材与万向节的焊接，及焊接接头力学性能和微观组织的表征。 |  | 焊接制备 |  | 在2021年下半年完成100% |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：在现有合金材料的基础上成本增加少于10% |  | 合金成本增加少于10% |  | 成本增加8% |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：在传动轴用铝合金挤压管材基础上成本增加少于10% |  | 管材成本增加少于10% |  | 成本增加8% |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：在现有材料合适的焊接方法连接传动轴管材与万向节的基础上成本增加少于10% |  | 焊接成本增加少于10% |  | 成本增加9% |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：经济性 |  | 开发高强铝合金，满足其对成性性能和焊接性能，实现汽车传动轴轻量化，提高汽车续航及载重。 |  | 开发了高强2E01和7E49铝合金，易于挤压成形，焊接系数高于0.8，满足成行性和焊接性能，实现汽车传动轴轻量化，提高汽车续航及载重，经济效益显著。 |  | 8 | 6 |  | 稀土元素添加，合金成本有所提高。改进措施：进一步提高合金性能，以降低单件重量，降低成本。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会影响力 |  | 开发高强铝合金汽车传动轴，实现汽车减重，降低汽车能源消耗及尾气排放，保护环境 |  | 开发了高强2E01和7E49铝合金，易于挤压成形，以铝代钢，实现汽车减重，提高载重量，社会效益显著。 |  | 6 | 5 |  | 开发产品性能高，但需提高社会面应用。改进措施：提高与应用单位交流，拓展社会面应用。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：生态影响 |  | 开发高强铝合金汽车传动轴成形及焊接技术，实现汽车减重，降低汽车能源消耗及尾气排放，保护环境。 |  | 开发了高强2E01和7E49铝合金，易于挤压成形，以铝代钢，减重超过30%，低油耗、低排放，社会效益显著。 |  | 8 | 7 |  | 力学性能提高，但未推广回收铝应用。改进措施：继续在回收铝中推广，助力碳中和。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：持久度 |  | 开发高强铝合金材料，后续可进一步开发利用到汽车其它零部件，进一步实现汽车减重，为实现汽车轻量化打下坚实的基础。 |  | 开发了高强2E01和7E49铝合金，易于成形及焊接，其相关技术可推广到汽车底板等汽车零部件应用。 |  | 8 | 8 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：产品质量 |  | 安全、节能、环保 |  | 开发的高强2E01和7E49铝合金，强度更高，力学性能提升15%，产品更为安全可靠，且可代替更多零件，实现减排。 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：产品质量满足需求程度 |  | 适用于铝合金汽车厂家 |  | 开发的高强2E01和7E49铝合金，强度更高，成本增加低于10%，适于推广。 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：产品质量可靠性 |  | 性能达到厂家指标 |  | 2E01和7E49铝合金，强度更高，力学性能提升15%， |  | 4 | 4 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 86 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。