附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 特高建设——骨干专业——科技金融专业群 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京财贸职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 胡君晖 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13020082338 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 578.767200 |  | 578.767200 | 402.259183 |  | 10 |  | 69.5% |  | 6.95 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 578.767200 |  | 578.767200 | 402.259183 |  | — |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目期目标（2020年1月—2020年12月）：项目期预算资金总额为578.650104万元年度目标：预计出版2本课程思政教材、2个微课、2门课程教学资源包、开发4本立体化活页式教材、完成1份契合度报告、1份典型职业分析报告、基于现代信息技术、1+X证书制度试点、现代学徒制条件进行课程体系重构。大数据中心完成软件建设、升级智慧银行体验中心、金融管理实训室和研究咨询中心，拓展2家校外实训基地。通过共享校内外实训基地和新建工程师学院和理财工作室，培训1680人天，显著提高社会服务能力，形成一定社会影响力，使学生满意度达到95%，企业和社会满意度达到92%。教师参加培训40人次、教师国(境)外培训2人次，初步建立“双师双能”的师资队伍，教师满意度达到95%。 |  |  |  |  |  | 2020年资金结转到2021年总额为5587584.03元，预算完成率68%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 (58%) | 数量指标 （32%） | 现代学徒制试点人才培养方案修订稿 |  | 1份 |  | 1份 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 1+x证书融入专业人才培养方案 |  | 1份 |  | 1份 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 新建实训基地 |  | 1个 |  | 1个 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 开发立体活页式教材 |  | 4本 |  | 1本 | 3 |  | 1 |  | 因开发教材合作企业进度缓慢，后续加快进度 |  |
|  |  |  | 升级实训基地（智慧银行体验中心、金融管理实训室） |  | 2 |  | 2 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 教师参加高端培训 |  | 5 |  | 5 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 社会培训 |  | 1680人天 |  | 1741人天 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 学生培养规模 |  | 高职招生100人，贯通招生90人，3+2招生规模30人 |  | 高职招生130人，贯通招生48人，3+2招生规模30人 | 4 |  | 3.8 |  | 受招生政策影响较大 |  |
|  |  |  | 承办北京市职业院校银行综合技能大赛 |  | 1次 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 因疫情影响，教委没有组织大赛 |  |
|  |  | 质量指标 （16%） | 课程教学资源完成率 |  | 90% |  | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 高端培训合格率 |  | 50% |  | 50% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 数据采集完成率 |  | 100%% |  | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 提供培训完成率 |  | 90% |  | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 （5%） | 在预算下达规定时间内完成 |  | 2021年12月完成项目建设 |  | 截止到2021年12月，20年预算项目有26项绩效指标中4项没有完成 | 5 |  | 4.2 |  | 因前3项指标任务没有完成，因此此时效指标没有完成。 |  |
|  |  | 成本指标 （5%） | 项目成本控制在预算范围之内 |  | 2020年剩余资金结到2021年的金额为5587584.03元 |  | 当年支出3822503.86，在预算范围之内 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 (15%) | 经济效益 指标 （5%） | 经济效益 指标 |  | 教师受益人数40人 |  | 教师受益人数50人 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 学生受益人数1000人左右 |  | 学生受益人数1000人左右 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 （5%） | 社会效益指标 |  | 为行业、企业决策提供报告支持 |  | 为行业、企业决策提供报告支持 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 提高金融机构员工业务能力 |  | 提高金融机构员工业务能力 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 提高居民理财防骗意识 |  | 提高居民理财防骗意识 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 （0%） | 生态效益 指标 |  | 无 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 （5%） | 可持续影响指标 |  | 能够3年内紧跟行业和企业发展 |  | 完成契合度报告1份 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 能够满足3年内的教学需求 |  | 完成人才培养报告1份 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 (17%) | 服务对象满意度标 （17%） | 学生满意度 |  | 95% |  | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 教师满意度 |  | 95% |  | 95% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 企业满意度 |  | 92% |  | 92% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 社会培训满意度 |  | 92% |  | 92% | 4 |  | 4 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.95 |  |  |  |