|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 学生资助-北京市国家助学金（助学金） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都体育学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 杨淑霞 | | | 联系电话 | 13717855164 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 92.000000 | 92.000000 | 91.440000 | 10 | 99.39% | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 92.000000 | 92.000000 | 91.440000 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 做好家庭经济困难学生的资助工作，激励学生勤奋学习、努力进取，促进学生在德、智、体、美等方面全面发展，帮助学生顺利完成学业。 | | | | | 学校为2020-2021学年度一等助学金108名（每人每月450元），二等助学金155名（每人每月280元）发放5个月助学金46万。为2021-2022学年度一等助学金108名，二等奖学金151名，发放5个月助学金45.44万。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 为学生提供国家助学金 | 一等标准112人（每人每月450元），二等标准168人（每人每月280元） | 学校为2020-2021学年度一等助学金108名（每人每月450元），二等助学金155名（每人每月280元）发放5个月助学金46万。为2021-2022学年度一等助学金108名，二等奖学金151名 | 15 | 13 | 北京市教委在2020年12月对项目进行了预算评审，给出的项目评审结论为：项目送审金额97.440万元，审定金额92.00万元，审减金额5.4400万元。故项目实际使用经费为92万。未来工作中将根据预算评审出具的项目评审结论更新项目在财政系统中的数据。 | | |
| 质量指标 | 实现精准资助，按时发放助学金 | 确保280名家庭经济困难学生按时领到助学金 | 为2020-2021学年度263人，2021-2022学年度259人，两个学期共计522人次按时发放助学金 | 15 | 13 | 人数未达到预期，但仍有提升与改进空间 | | |
| 时效指标 | 启动北京市国家助学金评定 | 2021年9月 | 2021年10月 | 5 | 4 | 进度有点滞后，今后加快实施 | | |
| 向学生按月发放助学金 | 2021年10月至2021年12月 | 2021年12月 | 5 | 4 | 进度有点滞后，今后加快实施 | | |
| 成本指标 | 全额发放助学金 | 97.44万元 | 91.44万 | 10 | 9.9 | 资金有结余，加强论证 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 学生经济负担 | 一等助学金人均减少4500元二等助学金人均减少2800元 | 为一等助学金学生减轻4500元负担为二等助学金学生减轻2800元负担 | 30 | 27 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受到资助的学生对于学校资助工作感到满意 | 满意度达100% | 100% | 10 | 9 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **89.8** |  | | |