附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-科技重大建设项目-彭永臻（科研类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工业大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 彭永臻 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13311506316 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 284.6000 |  | 190.8211 |  | 10 |  | 67.05% |  | 6.71 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）开发短程硝化、短程反硝化微生物功能菌筛选富集方法； （2）开发基于短程硝化和短程反硝化+部分厌氧氨氧化主流城市污水处理工艺； （3）研究高效脱氮工艺并开展中试研究。 |  |  |  |  |  | （1）形成主流城市污水部分厌氧氨氧化深度脱氮工艺2套； （2）开展1项中试试验研究进行工程验证； （3）发表SCI论文3篇； （4）申请国家发明专利3项； （5）培养博士、硕士研究生6人。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：发表论文 |  |  | 4-6篇 | 6 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：申请专利 |  |  | 2-3项 | 3 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：建立深度脱氮工艺 |  |  | 1-2套 | 2 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：发表SCI论文 |  |  | 2-3篇 | 3 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：申请发明专利 |  |  | 2-3项 | 3 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：确定项目进度 |  |  | 1月前 | 1月前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | <300万 | 190.8211万 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：城市污水处理费用 |  |  | 降低20% | 降低20% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：城市污水处理后水质 |  |  | 达到一级A | 高于一级A排放标准 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：人才创新能力 |  |  | 培养博士和硕士研究生6人 | 培养6名研究生 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：参与单位满意度指标 |  |  | ≥97% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.71 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。