附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-城市轨道交通北京实验室（科研类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工业大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王普 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13311087920 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 25 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 研究城市轨道交通空间环境控制策略、轨道交通智能化故障诊断方法、数据驱动的轨道交通运行效能评估评价；发表相关论文8篇，申请专利4项；培养硕士研究生12人，博士研究生1人。 |  |  |  |  |  | 完成年度目标。提出地铁车站空间空调故障诊断方法、地铁列车节能运行控制方法等。发表相关论文8篇，申请专利4项。培养硕士研究生12人，博士研究生1人。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 研发城市轨道交通空间环境控制策略 |  |  | 1项 | 1项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 研发轨道交通智能化故障诊断方法 |  |  | 1项 | 1项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成数据驱动的轨道交通运行效能评估评价研究 |  |  | 1项 | 1项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 论文、专利 |  |  | 论文8篇，申请专利4项 | 论文8篇，专利4项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培养学生 |  |  | 培养硕士研究生12人，博士研究生1人 | 硕士生12人，博士生1人。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 研发城市轨道交通空间环境控制策略 |  |  | ≥99% | 99% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 研发轨道交通智能化故障诊断方法 |  |  | ≥99% | 99% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成数据驱动的轨道交通运行效能评估评价研究 |  |  | ≥99% | 99% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 论文，专利 |  |  | ≥99% | 99% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培养学生 |  |  | ≥99% | 99% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 进度指标 |  |  | 项目预算在2021年底前执行完毕 | 0 | 5 |  | 0 |  | 经费下达晚，执行慢，需要提前做好经费执行计划。 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本指标 |  |  | 严格按照项目预算执行，成本控制在25万元以内 | 控制在25万以内 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 效益指标 |  |  | 通过对轨道车辆控制方法研发，提高轨道交通封闭空间舒适度，降低能耗水平，提升轨道交通管理水平。 | 完成 | 30 |  | 28 |  | 需要加强成果推广和转化工作，更好地为社会服务。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 83 |  |  |  |