项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-北京市集团化发展与学区制改革规范发展与示范引领 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨志成 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911990939 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 49.4 |  | 49.4 | 49 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标： 1．研究分析集团化办学和学区制管理的典型案例； 2．研制集团化办学和学区制管理的规范发展指导性指标体系； 3．举办北京市中小学集团化办学和学区制管理典型示范现场会，宣传典型案例的典型经验，扩大集团化、学区制北京经验的影响力和辐射作用； 4．继续滚动统计集团化办学和学区制管理数据，完善中小学集团化办学和学区制管理数据库，统筹资源； 5．扩大优质教育资源，实现教育优质均衡发展； 6．聚焦京津冀协同发展，重点调研辐射京津冀的北京集团化办学和学区制管理成效，展现通过集团化办学和学区制管理服务国家重大战略的贡献。 |  |  |  |  |  | 对照目标申报表，下列年度目标全部高质量完成，具体包括： 1.研究分析了集团化办学和学区制管理的典型案例； 2.研制了集团化办学和学区制管理的规范发展指导性指标体系； 3.指导举办了北京市中小学集团化办学和学区制管理典型示范现场会，宣传典型案例的典型经验，扩大集团化、学区制北京经验的影响力和辐射作用； 4.统计了集团化办学和学区制管理数据，完善中小学集团化办学和学区制管理数据库； 5.助力扩大优质教育资源，实现教育优质均衡发展； 6.聚焦京津冀协同发展，重点调研辐射京津冀的北京集团化办学和学区制管理成效，展现通过集团化办学和学区制管理服务国家重大战略的贡献。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：搜集整理集团化、学区制典型案例 |  | 10个 |  | 搜集整理了北京市16区集团化、学区制典型案例，16个 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：研制集团化办学和学区制管理规范发展指标体系 |  | 2套 |  | 完成2套（4份）指标的研制，包括： 《北京市中小学集团化办学发展性评价方案》（用于集团评估） 《北京市教委关于评估区教委实施中小学集团化办学情况的方案》（用于对区教委的评估） 《北京市中小学学区制管理发展性评价方案》（用于集团评估） 《北京市教委关于评估区教委实施中小学学区制管理情况的方案》（用于对区教委的评估） | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：召开集团化办学和学区制管理典型示范现场会 |  | 2场 |  | 指导、召开了7场次关于集团化办学和学区制管理的典型示范现场会，深入教育现场指导北京市集团和学区开展专题活动： 1.指导了石景山区和西城区集团化办学为依托构建大中小幼一体化德育体系建设，启动“大中小幼一体化德育建设示范区”工作。 2.指导学区和集团基层组织开展丰富多彩的纪念建党100周年活动，深入开展学党史宣讲系列活动。 3.海淀区探索集团化学校区域性评估工作会。 4.指导清华附小集团召开集团办学研讨会。 5.深入密云二小集团和北工大附中集团进行专题讲座，指导集团开展教育政策学习和实施工作。 6.指导首都师范大学附属学校集团发展，开展集团全员系统培训工作。 7.指导景山学校完成集团化办学校本专题项目研究。 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标4：完善北京市集团化办学和学区制管理学校名录 |  | 16区*2份*2次 |  | 完成了16区*2份*2次学区制管理学校名录统计，汇总形成了两份总表： 《北京市中小学集团化学校统计数据汇总表》 《北京市中小学学区制管理统计数据汇总表》 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标5：撰写专题文章或报道 |  | 1篇 |  | 撰写了8篇专题文章； 撰写了4篇专题报道 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：集团化办学和学区制管理的典型案例 |  | 每区推选2个教育集团、2个学区，重点研究10个左右典型案例 |  | 高质量完成 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：集团化办学和学区制管理的规范发展指导性指标体系 |  | 建立科学、系统、综合、多层次的指标体系 |  | 高质量完成 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：集团化办学和学区制管理典型示范现场会 |  | 宣传典型案例，总结集团化办学和学区制管理两个指导意见出台三年的成效 |  | 高质量完成 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标4：北京市集团化办学和学区制管理学校名录 |  | 内容全面、详细、突出特色，便于查找、联系学校 |  | 高质量完成 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标5：专题文章或报道 |  | 研究集团化办学和学区制管理在京津冀协同发展中的典型案例和作用 |  | 高质量完成 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成招标，明确具体研究方案 |  | 2021年1月-2021年5月 |  | 如期完成 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：搜集、提炼集团化、学区制典型案例 |  | 2021年5月-6月 |  | 如期完成 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：形成集团化办学和学区制管理的规范发展指导性指标体系 |  | 2021年6月-7月 |  | 如期完成 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标4：完善北京市集团化办学和学区制管理学校名录 |  | 2021年6月、2021年12月 |  | 如期完成 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标5：召开集团化办学和学区制管理典型示范现场会 |  | 2021年9月-10月 |  | 如期完成 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标6：撰写专题文章或报道 |  | 2021年11月-12月 |  | 如期完成 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：委托业务费 |  | 49.4万元 |  | 严格控制成本 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：研究分析集团化办学和学区制管理的典型案例 |  | 形成典型经验集，利于扩大集团化、学区制北京经验的影响力和辐射作用 |  | 效果良好，形成典型经验集，利于扩大集团化、学区制北京经验的影响力和辐射作用 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：研制集团化办学和学区制管理的规范发展指导性指标体系 |  | 增强集团化办学和学区制管理改革的可操作性，扩大优质教育资源，实现教育优质均衡发展 |  | 效果良好，增强了集团化办学和学区制管理改革的可操作性，为扩大优质教育资源，实现教育优质均衡发展助力 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：举办北京市中小学集团化办学和学区制管理典型示范现场会 |  | 宣传典型案例的典型经验，扩大集团化、学区制北京经验的影响力和辐射作用 |  | 效果良好，切实扩大了集团化、学区制北京经验的影响力和辐射作用 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：聚焦京津冀协同发展，重点调研辐射京津冀的北京集团化办学和学区制管理成效 |  | 展现通过集团化办学和学区制管理服务国家重大战略的贡献 |  | 效果良好，展现了通过集团化办学和学区制管理服务国家重大战略的贡献，获得社会各界广泛肯定 | 6 |  | 5 |  | 建立京津冀协同的教育生态是长期战略任务，本项目在此方面还需努力改进，着眼国家战略，多做贡献。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：继续滚动统计集团化办学和学区制管理数据 |  | 完善中小学集团化办学和学区制管理数据库，统筹资源 |  | 效果良好，完善了中小学集团化办学和学区制管理数据库，有利于有效统筹资源 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：典型案例展示 |  | 展现各区今年集团化办学和学区制管理先进成果，增强改革参与者荣誉感，增加人民获得感，对京津冀教育改革起到示范引领作用 |  | 效果良好，在京津冀教育改革中起到了示范引领作用 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：建立规范发展指导性指标体系 |  | 总结北京市各区经验，为京津冀乃至全国教育改革提出实践方向和评价标准 |  | 效果良好，为京津冀乃至全国教育改革提出可资借鉴的实践方向和评价标准 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |