|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 人才培养质量建设--首都体育学院冰雪人才技能培养 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都体育学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 董杰 | | | 联系电话 | 18701500513 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 0.000000 | 209.840000 | 209.647360 | 10 | 99.91% | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 209.840000 | 209.647360 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1、在校生冰雪项目普及与推广 2、奥运会冰雪专业人才储备3、提高我校学生实习实践能力，提升冰雪技能4、为北京市冰雪运动开展做出应有贡献 | | | | | 1、在校生冰雪项目普及与推广 2、奥运会冰雪专业人才储备3、提高我校学生实习实践能力，提升冰雪技能4、为北京市冰雪运动开展做出应有贡献 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 满足800余人次的实训要求 | 800 | 1200余人次 | 15 | 15 |  | | |
| 质量指标 | 120名专业方向学生达到中级以上冰雪技能 | 120 | 160名 | 15 | 12 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 时效指标 | 全员上冰雪，周密计划，合理安排 | 2019.12-2020.4 | 2019.12-2020.4 | 3.5 | 3.5 |  | | |
| 按照2017版培养方案的要求完成冰雪技能课程学习。结合课程要求，邀请冰雪运动专家做相关学术讲座 | 2019.12-2020.4 | 2019.12-2020.4 | 3.5 | 3.5 |  | | |
| 各项工作的总结和验收，研究成果鉴定 | 2020.4-2020.6 | 2020.4-2020.6 | 3.5 | 3.5 |  | | |
| 成本指标 | 按上报文本计划严格执行，总金额控制在209.84万元以内 | 209.840000 | 209.640000 | 9.5 | 9.5 |  | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 社会效益 | 冰雪人才技能培养，坚持以能力培养为主线，以掌握冰雪运动技能为核心，为北京市输送冬奥会在专业师资及与冬奥会赛事服务相关的应用型、技能型专业人才，全力支持冬奥会的成功举办 | 为北京市输送冬奥会在专业师资及与冬奥会赛事服务相关的应用型、技能型专业人才，全力支持冬奥会的成功举办 | 15 | 12 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 丰富冰雪任课教师的教学经验，提高教学技能 | 提高教学技能 | 15 | 12 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 8 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **88.99** |  | | |