附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 786-北京学生活动管理中心-改善办学保障条件—信息化—北京学生活动管理中心教务管理系统二期建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京学生活动管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王春筠 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87550428 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 33.410000 |  | 33.410000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 33.410000 |  | 33.410000 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.业务目标： 现有业务流程进行梳理和规范化：对新增功能如兼职教师管理、公益活动管理、调停课管理等功能梳理和制定流程；升级改造后，系统具备的功能，将采用流程化、代办工作池、微信消息通知等方式，增强服务水平和提高效率；提升以教务部门为主导的系统需求和业务运营团队能力，通过教务系统落地管理理念。校园安全方面，增加学员卡刷卡出入校的功能。 2.技术目标： 一是信息电子化存储，本中心内部需要减少使用纸张记录存储信息的方式，实现教务信息全部电子化存储，例如：学籍、教学计划、教科研信息、教师档案、教学业务档案管理等等。 二是信息流转流程化、规范化和自动化，减少Email、Excel、Word和U盘等方式传递文档与文件，使用系统实现文件的传递与共享，实现申请审批的流程化。 三是权限划分明确化、教务管理科学化，通过个性化的权限设置，系统根据用户所在的部门分类进行分层管理，每一层用户配置相应的管理权限。让教务工作在功能上既相互独立，又相互整合；既分工明确、各司其职，又相互合作、协同办公。让教务管理工作更加科学化。从而提高工作效率，提高管理中心的社会影响力与认知度。 四是提高中心的公共服务水平，通过管理质量和效率的提升，将增加家长用户的使用满意度，提高中心的安全管理能力。 |  |  |  |  |  | 1.业务目标： 完成了现有业务流程进行梳理和规范化：新增功能兼职教师管理、公益活动管理、调课、替课、加课管理功能；完成了系统工作流程化、代办工作池、微信消息通知方式，增强了服务水平和提高效率；提升以教务部门为主导的系统需求和业务运营团队能力，增加学员卡刷卡出入校的功能。 2.技术目标： 一是信息电子化存储，减少使用纸张记录存储信息的方式，实现教务信息全部电子化存储。 二是信息流转流程化、规范化和自动化，减少Email、Excel等方式传递文档与文件，使用系统实现文件的传递与共享，实现申请审批的流程化。 三是权限划分明确化、教务管理科学化。通过个性化的权限设置，教务工作在功能上既相互独立，又相互整合；既分工明确、各司其职，又相互合作、协同办公。提高工作效率、社会影响力与认知度。 四是提高公共服务水平，通过管理质量和效率的提升，提高安全管理能力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 涉及的子系统 |  |  | 12个 | 12个 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 受益教师 |  |  | 149人 | 155人 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 受益学生 |  |  | 7000人次 | 7213人次 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 涉及教室 |  |  | 96间 | 96间 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 教学小组 |  |  | 500余个 | 400余个 | 3 |  | 2.4 |  | 因教学项目调整，减少了教学小组数量。 |  |
|  |  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  |  | ≥95% | 系统整体验收合格，个别页面显示需要继续优化，验收合格率达到96%。 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 系统正常运行率 |  |  | ≥99% | 99% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 系统平均无故障时间 |  |  | 360*24小时 | 360*24小时 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 系统故障率 |  |  | ≤1% | 系统整体运行平稳，因初运行有更新系统情况，会导致个别功能出现问题，故障率有0.5%。 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 故障响应率 |  |  | ≥99% | 100% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 故障排除率 |  |  | ≥99% | 100% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 需求方案设计时间 |  |  | 2021年1月前 | 2021年7月 | 2.5 |  | 2 |  | 预算于年中批复，因此未按预计时间完成。 |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  |  | 2021年4月前 | 2021年9月 | 2.5 |  | 2 |  | 预算于年中批复，因此未按预计时间完成。 |  |
|  |  |  | 系统设计及开发时间 |  |  | 2021年8月前 | 2022年3月前 | 2.5 |  | 2 |  | 预算于年中批复，因此未按预计时间完成。 |  |
|  |  |  | 系统测试、验收及初始化时间 |  |  | 2021年10月前 | 2022年4月 | 2.5 |  | 2 |  | 预算于年中批复，因此未按预计时间完成。 |  |
|  |  |  | 培训及文档提交时间 |  |  | 2021年11月前 | 2022年4月 | 2.5 |  | 2 |  | 预算于年中批复，因此未按预计时间完成。 |  |
|  |  |  | 系统故障修复响应时间 |  |  | ≤2小时 | 平均1.5小时 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 33.41万元 | 33.41万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 业务流程 |  |  | 信息化程度高于90% | 梳理、优化了业务流程，提高了工作效率，信息化程度达到95%。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 信息共享与传递 |  |  | 准确、快速、实时、全向交互、智能管理 | 系统信息共享范围增大、加强了跨部门间信息交互。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 社会影响力 |  |  | 大幅度提升 | 优化了系统流程、微信端课表功能、通知发送管理功能，便于学员家长报名、查看上课时间、接收通知，家长感觉非常便利，大幅提升了社会影响力。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 领导老师家长等满意度 |  |  | 90%以上 | 通过对领导老师家长代表的满意度调查，满意度达到了91%。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.9 |  |  |  |