| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 人才培养质量建设-一流专业-建筑学（2021年）（分类发展） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京建筑大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 欧阳文 |  |  | 联系电话 | 13911062852 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 110.000000 | 110.000000 | 103.671668 | 10 | 94.25% | 9.42 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：建筑学专业在2012年通过全国高等学校建筑学专业教育评估（7年有效期），2019年又以“优秀”顺利通过评估。依据专家意见，需进一步完善教育思想和教育理念，提升办学条件，办学层次和办学水平。 目标2：为配合培养计划中课程体系化建设和实践环节的建设需求，提高课程间的体系化建设，鼓励“走出去、请进来”，加强更多的国际合作与交流。 目标3：2019年获批国家级一流专业。深化教育教学改革，编制2020版课程教学大纲，完善课程体系和不同类型人才培养内涵的建设，加强学生们工程实践能力和创新意识的培养。 |  |  |  |  | 虽有疫情影响，采用教学线上线下交流活动相结合，教学研讨、讲座和评图活动全面开展，达到了良好效果。除此之外，完成了培养方案、课程体系，教学成果奖的申报；结合专业特色和课程建设，深入推行“教学评展著”五位一体的教学建设模式，更好地围绕不同类型的人才培养进行建设。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 咨询专家人次 | 120人次 | 138人次 | 10 | 9 | 指标设置简单，还需进一步增强完整性 |  |  |
|  |  |  | 国际合作与交流 | 6项 | 国际合作与交流8项 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训人次（国际交流） | 具备国际视野的本科生及教师 | 教师参加线上与线下方式的国际、国内会议40人，本科生参加国内外和校内组织的学术讲座、设计竞赛活动等200人次， | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 咨询专家人次（特色课程建设） | 国际、国内知名专家 | 从专业建设，人才培养，课程体系，特色课程建设以及课程内容设置等方面，特别邀请国际专家，如美国（林中杰教授，Barnet教授，Patrick教授等）、新加坡（刘少瑜教授）、丹麦（Gehl教授）和意大利（Pugnaloni教授，Luka教授）专家；国内专家，如院士（王建国、崔愷、庄惟敏），设计机构知名设计师（刘弘志、刘东卫、李亦农等），兄弟院校知名教授（朱文一、王竹等），以及行业设计师约150人次。 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 建设体系化课程成果（设计与技术，参数化设计） | 专家验收 | 完成培养方案的修订，针对实验班的建设专题讨论，技术系列课程，数字技术系列课程，组织专家研讨，获批北京市一流课程，北京市思政课程。 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 教学成果 | 高水平，优秀成果 | 1）2个校级教学成果特等奖（城市设计教学、创新实验教学），一个一等奖（历建保护教学），1个二等奖（美术教学）；2）获批北京市一流课程一门（建筑构造），北京市思政课程一门（绿色建筑设计原理）；3）北京市青年教学基本功比赛一等奖（囊括所有奖项）；4）设计作品获奖达20余项（UIA国际建筑设计银奖，亚洲学年奖金奖，银奖、铜奖，优秀奖；教研论文获“清润”奖；北京市和校级优秀毕业设计） | 5 | 4 | 与项目相关性不好确认，提升成果的相关性 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 110 | 103.671668 | 5 | 4 | 预算结余，提升预算科学性 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 经济性 | 得到提升 | 人才培养质量得到认可，吸引校友和设计单位参与人才培养建设，建立奖学金制度，校企联合渗透到人才培养的各个方面。 | 10 | 9 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到很大提升 | 专业优势与特色得到肯定和认可，招生分数保持在全校第一，转专业人数持续增加。获得国外知名建筑类高校，如宾夕法尼亚大学，哥伦比亚大学，斯坦福大学、丹麦皇家艺术学院等接收的出国深造的学生人数增加；读研学生人数逐年增长，除考取本校之外，还考取如东南大学、同济大学，清华大学等高水平建筑院校。 | 10 | 9 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持久度 | 得到很大提升 | 突出“教学评展著”专业特色，建立了常态化的品牌活动，如毕业设计展，教学评展季和美术教学展，以及特色课程建设，特色教学方式和教学成果都使得建筑学专业在全国和业界有着好的评价和肯定 | 10 | 9 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 9 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 91.42 |  |  |  |