附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 双高建设-药品和检疫专业实训室功能提升一期（高水平院校）（中央） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京电子科技职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈亮，孙博 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15910226820 15810062994 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成药品和检疫专业实训室功能提升一期建设，服务药品生物技术和生物产品检验检疫等5个专业，培养学生数量430名，培养专业复合型学生60名，开设10个模块化项目，开设4个小学期课程项目。此外，为开发区1-2家生物医药类企业提供服务，可以提供1-2项高水平社会培训项目，还能为产业园区和企业提供高水平的技术服务1-2项，增加横向经费收入10-20万元。 |  |  |  |  |  | 完成药品和检疫专业实训室功能提升一期建设，服务药品生物技术和生物产品检验检疫等5个专业，培养学生数量510名，培养专业复合型学生70名，开设10个模块化项目，开设4个小学期课程项目。为开发区1家生物医药类企业提供服务，提供3项高水平社会培训项目，为产业园区和企业提供高水平的技术服务2项，增加横向经费收入30万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标50 | 数量指标 | 指标1：购置免疫与基因功能设备 |  |  | 1批 | 完成购置免疫与基因工程设备1批 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：购置生物药物分析设备 |  |  | 1批 | 完成购置生物药物分析设备1批 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：免疫与基因功能设备 |  |  | 验收合格率100% | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：生物药物分析设备 |  |  | 验收合格率100% | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | 2020/12/31 | 2021年4月12日完成项目终验收 | 10 |  | 6 |  | 由于疫情原因，本项目中的进口设备延迟发货或滞留海关，推延了项目完成时间 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：严格控制项目总成本 |  |  | 100万元 | 100万元 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标30 | 经济效益 指标 | 指标1：横向经费收入 |  |  | 10-20万元 | 30万元 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：培养学生数量 |  |  | 430名 | 501名 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：培养专业复合型学生数量 |  |  | 60名 | 70名 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：为生物医药类企业服务数量 |  |  | 1-2家 | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：提供高水平社会培训项目数量 |  |  | 1-2项 | 3 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：提供高水平技术服务项目数量 |  |  | 1-2项 | 2 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：服务面向专业 |  |  | 5个 | 5 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：开设模块化项目 |  |  | 10个 | 10 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：开设小学期课程项目 |  |  | 4个 | 4 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 满意度 指标10 | 服务对象满意度标 | 指标1：师生满意度 |  |  | 90%以上 | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：合作企业满意度 |  |  | 90%以上 | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |