附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021   年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设—科技重点项目（分类发展专项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京服装学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王永进 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-64289872 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 43 |  | 43 | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 43 |  | 43 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响胶体微球在聚合物表面排列的关键因素、湿法纺丝条件对纤维结构色的影响，通过建立理论模型，有效揭示在纤维圆柱形界面产生结构色的机理，掌握胶体微球大小和排列及湿法纺丝条件影响结构色纤维结构与性能的规律，得到有工业化前景的结构色纤维的制备方法。这将极大地促进纺织行业从传统的色素生色向结构生色拓展，为色彩设计开辟更广阔的发展前景，为研制和应用仿生功能性材料提供理论指导。 |  |  |  |  |  |  | 已得到具有颜色的纺丝原液，完成纺丝条件初步探索，下一步将进行机理研究和性能表征。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 发表论文 |  | 5-6篇论文 |  | 4篇 | 10 |  | 8 |  | 年底追加经费到账，负责人2022年3月开始执行经费，今后会加快执行。 |  |
|  |  |  |  | 申请专利 |  | 3项专利 |  | 4项 | 10 |  | 10 |  | 年底追加到账，负责人2022年3月开始执行经费，今后会加快执行。 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 结构色 |  | 得到2种结构色纤维（蓝色或绿色） |  | 完成2种结构色纤维（蓝色或绿色） | 10 |  | 10 |  | 经费年底拨付，负责人2022年3月开始执行经费，今后会加快执行。 |  |
|  |  |  |  | 力学性能 |  | 力学性能良好 |  | 完成力学性能 | 10 |  | 10 |  | 经费年底追加拨付，负责人2022年3月开始执行经费，今后会加快执行。 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 第一阶段（2021.1-2021.4）： |  | 完成纺丝条件探索；合成导电响应性双组分分区颗粒； |  | 完成纺丝条件探索；合成导电响应性双组分分区颗粒； | 4 |  | 4 |  | 负责人2022年3月开始执行经费，今后会加快执行。 |  |
|  |  |  |  | 第二阶段（2021.5-2021.10）： 2021.06-2021.9：优化合成方法，初步进行导电颗粒与纤维的组装研究； |  | 完成复合纺丝探索、优化及机理探索；表征导电响应颗粒，研究其导电性及环境响应性； |  | 即将进行 | 3 |  | 1 |  | 负责人2022年3月开始执行经费，今后会加快执行。 |  |
|  |  |  |  | 第三阶段（2021.11-2021.12）： |  | 性能表征及调控，并进行建模分析，初步研究导电功能颗粒复合纤维的导电性。 |  | 即将进行 | 3 |  | 1 |  | 负责人2022年3月开始执行经费，今后会加快执行。 |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 结构色纤维在节能减排方面意义重大 |  | 完成结构色纤维在节能减排方面意义重大 | 30 |  | 25 |  | 2022年3月开始执行，今后会加快执行。 |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意度 |  | 服务对象满意度达到85%以上 |  | 完成服务对象满意度达到85%以上 | 10 |  | 10 |  | 2022年3月开始执行经费，今后会加快执行。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 79 |  |  |  |