| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-高中创新人才培养体系研究 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张爽 |  |  | 联系电话 | 13910179604 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 100.293500 | 100.293500 | 53.545000 | 10 | 53.39% | 5.34 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 了解和分析国内外高中创新人才培养的现状；构建北京市高中创新人才培养的体系，包括创新人才培养的目标体系、课程体系、教学体系、管理体系和评价体系等方面。 |  |  |  |  | 已按计划完成，能够充分了解和分析了国内外高中创新人才培养的现状；已构建北京市高中创新人才培养的体系 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 调查、应用和推广模式报告 | 1套 | 1套 | 10 | 9 | 目标设置较宽泛，进一步细化目标，提升可衡量性 |  |  |
|  |  |  | 创新人才培养体系 | 1个 | 1个 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 发表论文 | 2篇 | 4篇 | 20 | 18 | 完全成果远超绩效目标，提升目标的合理性 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 部分线下活动未开展 | 5 | 4 | 受疫情影响，部分预期线下活动未能开展，加强前期论证，综合考虑环境影响 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 100.2935 | 53.545 | 5 | 3 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 主题性实验研究 | 5所学校 | 5所学校 | 30 | 26 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 | 满意 | 10 | 6 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 81.34 |  |  |  |