|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 职业教育创新发展-2020年高端技术技能人才贯通培养试验外聘教师经费（追加） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京第二外国语学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 曲鑫 | | | 联系电话 | 65778996 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 0.000000 | 1,170.830000 | 1,065.690930 | 10 | 91.02% | 9.10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 1,170.830000 | 1,065.690930 |  | 91.02% |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度目标： 目标1：1年内聘请外教13人，中教67人 目标2：完成人才培养所需课程模块，课程教学质量经评估合格率95%以上 目标3: 参与项目学生满意度85%以上 | | | | | 目标1：完成； 目标2：完成； 目标3：完成。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 教师聘请完成数 | 80人 | 80人 | 15 | 15 |  | | |
| 质量指标 | 聘请教师执教资格证持有率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 |  | | |
| 课程教学质量评估合格率 | ≥95% | 95% | 5 | 4.5 | 完成质量指标，但仍有提升空间。 | | |
| 学生满意度 | ≥85% | 85% | 5 | 4 | 完成质量指标，但仍有提升空间。 | | |
| 时效指标 | 教师外聘完成 | ≤1年 | 1年 | 5 | 5 |  | | |
| 课程体系构建完成 | ≤1年 | 1年 | 5 | 4.5 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间。 | | |
| 成本指标 | 外聘教师费用 | 1553.992605万元 | 1065.69093万元 | 10 | 9 | 相较于项目申报时，项目资金有调整，已按调整金额执行项目。项目资金有结余，今后将加强项目相关论证，提高预算编报的精准性。 | | |
| （30分）效益指标 | 经济效益指标 | 项目经济性 | 项目实施将大力助推北京市经济社会发展，为北京提供多经济领域亟需的专门人才。 | 项目实施助推了北京市经济社会发展，为北京提供多经济领域亟需的专门人才。 | 10 | 7 | 经济效益指标基本完成，但仍有提升与进步空间。 | | |
| 社会效益指标 | 项目社会影响力 | 在北京市内率先试验高端技术技能人才培养模式，对北京市相关专业人才培养提供示范，也是回应北京市人民对该类教育的需求和期待。 | 在北京市内率先试验高端技术技能人才培养模式，对北京市相关专业人才培养提供示范，也是回应北京市人民对该类教育的需求和期待。 | 10 | 7 | 社会效益指标基本完成，但仍有提升与进步空间。 | | |
| 可持续影响指标 | 项目持久度 | 将在未来7年-14年继续实施，持续推动专业技能人才的高端培养。 | 将在未来7年-14年继续实施，持续推动专业技能人才的高端培养。 | 10 | 7 | 可持续影响指标基本完成，但仍有提升与进步空间。 | | |
| （10分）满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 8 | 满意度指标基本完成，但仍有提升与进步空间。 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **85.1** |  | | |