|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 科技创新服务能力建设-高精尖学科建设（分类发展） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都体育学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 刘海元 | | | 联系电话 | 82099417 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 90.000000 | 90.000000 | 83.340012 | 10 | 92.60% | 9.26 |
| 其中：当年财政拨款 | | 90.000000 | 90.000000 | 83.340012 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度目标：提升学校高精尖学科建设能力，拓展新兴学科建设。为北京市高校学科发展注入体育学科活力，研究项目对丰富体育学科理论，提升体育学科能力，促进北京市体育科技创新奠定基础，有效提高研究生培养质量和科学研究水平。 | | | | | 学科建设取得了成效明显，学科布局更加合理，学科队伍建设壮大，科研成果再创佳绩，人才培养质量明显提升。主要绩效有：一是引进人才12名，二是推进研究生教育改革,三是推动交叉学科研究。具体完成情况为:发表核心期刊4篇，一般期刊论文2篇，会议论文3篇，完成研究生教材出版3本，编著1本，课程1门，申请专利4项，获批专利1项,2门课程获批北京市课程思政示范课程。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 核心期刊论文 | 3-5篇 | 4 | 3 | 3 | 2篇核心期刊已录用（已附录用通知），因文章出刊周期问题，还未刊发。 | | |
| 教材 | 3本 | 3 | 3 | 2 | 3本教材已编写完成，因项目执行时间短，目前普遍图书出版周期长的原因，还未出版。1本预计2022年5份出版，另外2本预计2022年8月份出版。 | | |
| 编著 | 1本 | 1 | 3 | 2 | 1本编著已编写完成，因项目执行时间短，目前普遍图书出版周期的原因，还未出版。预计2022年8月份出版。 | | |
| 课程 | 1门 | 2 | 3 | 2 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 申报专利 | 1项 | 申报4项，获批1项 | 3 | 3 |  | | |
| 质量指标 | 项目通过学校、市教委检查 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 |  | | |
| 论文发表于正式出版物 | 100% | 100% | 7.5 | 6 | 有论文未发表，仍有提升与改进空间 | | |
| 时效指标 | 项目完成进度 | 2021年12月 | 按时基本完成 | 10 | 8 | 基本完成，个别图书因目前图书出版和出刊周期偏长，项目进度受到影响 | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 90万元 | 83.340012万元 | 10 | 9 | 资金有结余，今后加强论证 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 出版教材 | 应用到研究教育培养中 | 应用到研究教育培养中 | 15 | 13 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 学术研究 | 为冬奥、幼儿体育、冰雪旅游发展提供借鉴 | 为冬奥、幼儿体育、冰雪旅游发展提供借鉴 | 15 | 13 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 对支持/培养/培训的满意度 | 90%以上 | 95% | 10 | 9 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **86.76** |  | | |