| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-＂新起点”--北京市乡村中小学初任教师教育教学基本功提升计划 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 陈文新 |  |  | 联系电话 | 13810897782 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 138.588800 | 138.588800 | 120.164900 | 10 | 86.71% | 8.67 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据习近平教育思想和《北京市教师教育振兴行动计划实施办法（2018-2022年）》，本项目针对北京市乡村中小学校办学力量相对薄弱地区，重点关注乡村中小学薄弱校的扶持建设，提升初任教师基本教育教学能力，注重新课标新教材和教育观念、教学方法培训，通过集中的通识培训、校本实践培训、跟踪指导培训等丰富的培训方式，全面提升乡村新任教师整体素质。每年通过对一两个典型区县为主开展培训，带动周边各区协同进行，结合各区实际情况，设计良好的培训体系课程及标准。经过几年滚动，完成对全市乡村中小学初任教师的教育教学基本功改善培训，帮助乡村中小学初任教师尽快适应教师岗位，快速成长为优秀的乡村教师，为乡村中小学的发展培养重要的师资力量。 |  |  |  |  | 项目组与昌平区首都师范大学附属回龙观育新学校教育集团13所学校开展了“中小衔接话教育，携手并进共发展”为主题的集中培训；与北京理工大学附属实验学校举行了主题为“建设高质量教育体系的教与学”的专题培训活动；与首都师范大学附属育新学校房山分校以“赓续百年初心 担当育人使命”为主题开展了培训；与首都师范大学附属回龙观育新学校开展影子式陪伴深入指导教研项目，学科专家下校指导新任教师的教学教研活动。通过以上的培训和下校指导活动，新任教师都获得了比较快速的成长，有助于他们快速的适应教师角色，从而提升了乡村学校教师队伍的师资力量 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 北京周边区的乡村初任教师的全面覆盖培训 | 1到2个区覆盖完成 | 完成覆盖房山区和昌平区，共计2各位区 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 新任教师培训人数 | 400人次左右 | 1000余人次 | 10 | 9 | 完全成果远超绩效目标，提升目标的合理性 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 新任教师教育理论水平 | 提升50% | 提升50% | 10 | 9 | 目标设置较宽泛，进一步细化目标，提升可衡量性 |  |  |
|  |  |  | 新任教师教育教学基本功 | 提升50% | 提升50% | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 138.5888 | 120.1649 | 5 | 4 | 预算结余，提升预算科学性 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 全面提升1-2个区乡村中小学初任教师教育教学基本功能力 | 教育教学基本功水平提升60% | 专家下校70余人次，2个区老师水平有所提升 | 30 | 28 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 | 满意 | 10 | 6 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 88.67 |  |  |  |