项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 北京市与中央共建-央属高校高精尖学科建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委本级事业财务 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李善廷 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 李善廷 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 14050 |  | 14050 |  | 14050 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 14050 |  | 14050 |  | 14050 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 面向北京高校建设一批“高精尖”学科，力争经过两到三个周期建设，推动高校调整和优化学科布局结构，促进学科间进一步融合发展，形成一批国际或国内一流的优势特色学科以及新兴前沿交叉学科，为国家创新驱动发展战略和北京经济结构转换的可持续发展提供长期的科技支撑和人才支撑，提升北京高校学科建设、科学研究、人才培养和社会服务的能力与水平。 |  |  |  |  |  |  | 立项建设99个高精尖学科，涉及中央在京高校33所，59个学科，其中97%的学科是新兴交叉前沿学科。围绕高精尖学科建设目标，按照建设任务要求，目前已建立起新兴交叉前沿学科建设模式和交叉学科人才培养模式，依托高精尖学科，培养了交叉学科人才，搭建了相关科研基地、科研和教学平台及高端智库。积极承担并有序开展了国家和省市重大重点项目研究，产出了有标志性的科研成果。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 支持59个高精尖学科 |  | 重点建设59个国际一流的新兴交叉前沿学科和国内领先的优势特色学科 |  | 33所高校59个新兴、交叉、前沿及优势学科 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 高精尖学科建设，引导和鼓励高校学科合理定位，内涵、特色、差异化发展，营造良好的学术氛围，最大限度发挥和调动创新人才的积极性和创造性，充分释放创新活力。 |  | 高精尖学科建设，进一步彰显学科优势、特色，有效突出了高、精、尖的要求。 |  | 各学科依托既有的学科优势特色，深化综合改革，打破学科壁垒，引人育才、形成良好学科发展生态。 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 经费下达 |  | 3-4月 |  | 3-4月 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目实施 |  | 5-12月 |  | 5-12月 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制在财政拨款额度内 |  | 14050万元 |  | 14050万元 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 各高精尖学科按照建设任务书，开展人才培养、师资队伍建设、科研平台和高端智库建设，积极引育人才、科学研究、学术交流，加强与市属高校学科合作共建，完成既定目标。 |  | 在京中央高校和市属高校合作共建，带动市属高校学科建设水平提升；建设高水平学科创新团队；开展人才培养，创新人才培养模式；大力开展科研创新，产出一批原创性、有影响力重大创新成果，取得一批人文、社会科学重大研究成果和精神文化精品力作，推进和谐社会建设。 |  | 完成“双培计划”项目，与市属高校联合申报科研项目、合作培养硕士博士，增加学术交流。在深度融合的交叉学科人才培养模式和培养机制上开展了创新性实践，坚持和弘扬思政工作贯穿于教育教学全过程，以国家任务为导向，构建“科研、实践、德育一体化的人才培养模式”，开展了交叉学科人才培养模式探索和实践。开展学科团队建设；引进各类人才及教师。在科学研究方面：承担了国家重大重点项目、国家自然基金重大重点项目、国家社科基金、艺术基金项目等高水平项目，获得各类国家奖项有力地支撑了北京全国科创中心建设、京津冀协同发展、以及北京传统产业升级。 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为国家创新驱动发展战略和北京经济结构转换的可持续发展提供长期的科技支撑和人才支撑，提升北京高校学科建设、科学研究、人才培养和社会服务的能力与水平。 |  | 良好 |  | 良好 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 依托建设高校满意度 |  | 90%以上 |  | 90%以上 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |