附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 双高——智能制造基础自动化实训室建设（高水平院校）（特高）（中央资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京电子科技职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 马冬宝 |  |  |  | 联系电话 |  | 13810457345 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 220 | 220 | 219.5 |  | 10 |  | 99.8% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 220 | 220 | 219.5 |  | — |  | 99.8% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 购置智能制造基础自动化实训装置、配套典型岗位群任务模块和配套工控机各20套，实训室建成后，将组建一个PLC控制技术结构化教学创新团队，培养专业教师3人以上，并引入企业协同开发横向课题项目，到账资金不少于10万，申请实用新型专利1项以上，满足年均100人以上教学培训，全校师生培训满意度90%以上。 |  |  |  |  | 完成了智能制造基础自动化实训室建设，采购了20套智能制造基础自动化实训装置、配套典型岗位群任务模块和工控机，完成了设备的安装、调试和验收工作，组建了一个PLC控制技术结构化教学创新团队，培养专业教师5人，并引入企业横向课题10万元，申请实用新型专利2项，设备教学使用人数120人，使用设备师生满意度95%以上。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标50 | 数量指标 | 指标1：智能制造基础自动化实训装置数量 |  | 20套 | 20套 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：配套典型岗位群任务模块数量 |  | 20套 | 20套 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3:配套工控机数量 |  | 20台 | 20台 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： 设备质量 |  | 达到国家强制标准及招标技术参数 | 经过验收达到了国家强制标准及招标技术参数 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： 项目完成时间 |  | 2021年12月 | 2021年9月 | 10 |  | 8 |  | 因新冠疫情，没有按照合同时间节点完成验收，签订了补充协议 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：设备购置成本 |  | 控制在220万元以内 | 219.5万元 | 5 |  | 5 |  | 节余款为招标节余款 |  |
|  | 效益指标30 | 经济效益 指标 | 指标1：引入企业协同开发横向课题项目 |  | 到帐资金10万 | 引入横向课题1项，入账15万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：培训专业教师数量 |  | 3名以上 | 5人 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：每年满足教学培训人数 |  | 100人以上 | 124人 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：申请实用新型专利 |  | 1项以上 | 1项 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标10 | 服务对象满意度指标 | 指标1：全校师生满意度 |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |