附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-体育卫生与艺术-中小学生校园足球联赛及足球优质教学资源建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市教委本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘忠心 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 66074194 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 284.3961 | 202.988 |  | 202.988 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过此项目的开展，促进北京市校园足球特色学校评估及足球优质教学资源建设及校园足球校级足球赛事的开展，提升北京市校级足球竞赛水平，加强校园足球校与校之间的的沟通、联系和了解，以赛代练，以赛促练，全面了解和提高校级校园足球竞技水平，进行分析、评价，促进校级校园足球了解自身在全市的定位，有针对性地开展校园足球教学、训练、竞赛、管理工作。 1.完成2021年80所市级校园足球特色学校评估和40所全国校园足球特色学校的评审工作。 2.对足球教学游戏进行梳理、分类和重新整理、开发，完成小学、初中和高中3个学段的足球教学游戏录制工作。完成100节足球课例的征集、评选和展示工作。 3.组织各区校园足球联赛冠亚军队比赛，按照男女分别设小初高6个组别，扩大观赛群体，营造良好的校园足球普及氛围。 |  |  |  |  |  | 1、2均因疫情原因未举办。 3.通过组织16 区，6个组别12个小组(小学混合组、小学男子超级组、小学男子冠军组、小学女子超级组、小学女子冠军组、初中男子超级组、初中男子冠军组、初中女子超级组、初中女子冠军组、高中男子超级组、高中男子冠军组、高中女子冠军组) ，188支队伍，组织开展256场比赛。经过三个月的筹备和执行，顺利圆满完成，学生不仅提高了足球竞技水平，还在比赛中学体会到团结协作、顽强拼搏和服从管理等诸多在课堂上体验不到的感受，为学校的荣誉奋力拼搏。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 校园足球特色学校评估方案及指标 |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 0 |  | 疫情原因未举办 |  |
|  |  |  | 校园足球特色学校评遴选案及指标 |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 0 |  | 疫情原因未举办 |  |
|  |  |  | 评估学校数量 |  |  | 80 | 0 | 2 |  | 0 |  | 疫情原因未举办 |  |
|  |  |  | 遴选学校数量 |  |  | 40 | 0 | 2 |  | 0 |  | 疫情原因未举办 |  |
|  |  |  | 录制足球游戏数 |  |  | 200 | 0 | 2 |  | 0 |  | 疫情原因未举办 |  |
|  |  |  | 征集足球课例 |  |  | 100 | 0 | 2 |  | 0 |  | 疫情原因未举办 |  |
|  |  |  | 参赛小学代表队数量 |  |  | 70 | 78 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 参赛初中代表队数量 |  |  | 60 | 60 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 参赛高中代表队数量 |  |  | 50 | 50 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 参赛学生数量 |  |  | 3000 | 3280 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 参赛学生人次 |  |  | 8000 | 10000 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 比赛场次 |  |  | 200 | 256 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 小学、初中、高中的比例 |  |  | 符合教育部要求 | 0 | 2 |  | 0 |  | 疫情原因未举办 |  |
|  |  |  | 校园足球特色学校实际水平 |  |  | 符合教育部要求 | 0 | 2 |  | 0 |  | 疫情原因未举办 |  |
|  |  |  | 游戏视频的科学性 |  |  | 无科学性错误 | 0 | 2 |  | 0 |  | 疫情原因未举办 |  |
|  |  |  | 游戏视频的音视频效果 |  |  | 清晰 | 0 | 2 |  | 0 |  | 疫情原因未举办 |  |
|  |  |  | 参赛球队竞技水平提升 |  |  | 90% | 96% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 参赛球队教练员执教能力提升 |  |  | 明显 | 明显 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 赛制组织合理性、竞赛结果有效性 |  |  | 合理有效实施 | 合理有效实施 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目启动 |  |  | 1-3月 | 3月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 项目执行 |  |  | 4-11月 | 8-12月 | 3 |  | 2 |  | 疫情原因，中途暂停比赛 |  |
|  |  |  | 项目结束 |  |  | 11月底 | 12月 | 3 |  | 2 |  | 疫情原因，中途暂停比赛 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本指标执行标准和总量控制 |  |  | 284.3961万元内 | 202.988万元 | 3 |  | 2.14 |  | 疫情原因，优质教学资源项目未执行 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济效益指标 |  |  | 节约政府、学校经费、人力成本的支出。 | 节约政府、学校经费、人力成本的支出。 | 8 |  | 7 |  | 评价指标具体支撑材料不足 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益指标 |  |  | 有力支撑北京市政府《北京市足球改革发展总体方案》文件精神 | 有力支撑北京市政府《北京市足球改革发展总体方案》文件精神 | 8 |  | 7 |  | 评价指标具体支撑材料不足 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 游戏与教学视频录制效益 |  |  | 全面推进校园教学普及，让更多的孩子受益；足球教学水平普遍提高，尤其是足球课堂教学中对足球游戏的运用普及程度大幅提高。 | 0 | 7 |  | 0 |  | 疫情原因，优质教学资源项目未执行 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 环境效益指标 |  |  | 有力提升北京市校园足球氛围 | 有力提升北京市校园足球氛围 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 北京市区教育主管部门满意度 |  |  | 被调查人群90%满意 | 被调查人群90%满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 68.14 |  |  |  |