附件3

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-设备购置-北京学校中学部计算机、听说、专业录播、PAD教室教学设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张德全 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13581553169 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 1542.360000 | 1462.963113 |  | 10 |  | 94.85% |  | 9.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  | 1542.360000 | 1462.963113 |  | — |  | 94.85% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过本信息化项目的建设，满足北京学校对现代化办学条件要求，为教师的教育教学提供保障。 主要实施内容包括：建设6间计算机教室、5间英语听说教室、4间专业录播教室、5间PAD教室，各教室弱电布线与配套工程以及设备购置及安装；建设6间计算机教室设备购置及安装；建设5间英语听说考试教室及设备购置及安装；建设4间专业录播教室设备及购置及安装；建设5间PAD教室及设备购置及安装。 |  |  |  |  |  | 已经完成6间计算机教室、5间英语听说教室、4间专业录播教室、5间PAD教室，各教室弱电布线与配套工程以及设备购置及安装；6间计算机教室设备购置及安装；5间英语听说考试教室及设备购置及安装；4间专业录播教室设备及购置及安装；5间PAD教室及设备购置及安装。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：满足中学部2020年教师、学生的教学办公和学习所需 |  | 建设6间计算机教室设备购置及安装 建设5间英语听说考试教室及设备购置及安装 建设4间专业录播教室设备及购置及安装 建设5间PAD教室及设备购置及安装 |  | 建设6间计算机教室设备购置及安装 建设5间英语听说考试教室及设备购置及安装 建设4间专业录播教室设备及购置及安装 建设5间PAD教室及设备购置及安装 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：系统验收合格率 |  | 系统验收合格率：100% |  | 系统验收合格率：100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：系统平均使用寿命 |  | ≥7年 |  | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目进度 |  | 2020年7-8月项目评估前期准备； 2020年10-11月项目招投标工作；2020年11-12月项目实施，设备安装，调试使其正常运行；2020年12月系统试运行，并改进，通过验收；2020年12月投入使用。 |  | 90% | 10 |  | 9 |  | 基本按照项目进度执行，个别节点有偏差。今后力争严格按照设定目标来执行。 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目成本 |  | 不高于1542.36万元 |  | 1462.963113万元 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益指标 |  | 满足学校的办学需求，使学校的办学条件能够达到相应的办学条件要求，保证学校老师教学、学生学习有效的开展，使学校学生在现代化的环境中学习知识、快乐生活。带动和促进现代职业教育的发展，提升教育服务整体水平，从而提升学校的整体教育教学实力，满足人们对优质教育教学环境的需求。 |  | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响指标 |  | 现代技术建设拓展了学校的发展空间，促进了学校教育教学改革创新，推进了教育现代化进程，提高了教学质量，提升了学校办学水平和品位，巩固了学校的地位，扩大了学校声誉，也必将促进区域基础教育的发展。 |  | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 |  | ≥95% |  | 80% | 5 |  | 4 |  | 实际收回样本量较少。今后将持续跟踪调查。 |  |
|  |  |  | 指标2：服务人员满意度 |  | ≥98% |  | 80% | 5 |  | 4 |  | 实际收回样本量较少。今后将持续跟踪调查。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.5 |  |  |  |