|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 学生资助-中等职业学校国家助学金（中央资助） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京第二外国语学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 杨敬枫 | | | 联系电话 | 65778560 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 1.610000 | 1.610000 | 0.650000 | 10 | 40.37% | 4.04 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.610000 | 1.610000 | 0.650000 |  | 40.37% |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度目标：目标1：为符合条件的贯培学生（中职教育阶段）发放一等助学金 目标2：为符合条件的贯培学生（中职教育阶段）发放二等助学金 目标3：改善家庭经济困难贯培学生的学习生活水平 | | | | | 目标1：为符合条件的贯培学生（中职教育阶段）发放一等助学金 目标2：为符合条件的贯培学生（中职教育阶段）发放二等助学金 目标3：改善家庭经济困难贯培学生的学习生活水平 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 一等助学金 | 5人 | 春季学期一等0人；秋季学期一等2人 | 7.5 | 5.5 | 2020级贯培招生政策调整，大幅度减少招生人数。今后将与招生部门做好沟通，关注招生人数变化。 | | |
| 二等助学金 | 2人 | 春季学期二等3人；秋季学期二等0人 | 7.5 | 7.5 | 2021级贯培招生政策调整，大幅度减少招生人数。今后将与招生部门做好沟通，关注招生人数变化。 | | |
| 质量指标 | 一等助学金 | 2500元每人 | 2500元 | 7.5 | 7.5 |  | | |
| 二等助学金 | 1800元每人 | 1800元 | 7.5 | 7.5 |  | | |
| 时效指标 | 一等助学金 | 按月发放 | 每月发放一次，全年分10个月发放 | 5 | 5 |  | | |
| 二等助学金 | 按月发放 | 每月发放一次，全年分10个月发放 | 5 | 5 |  | | |
| 成本指标 | 一等助学金 | 12500元 | 2000元 | 5 | 4 | 2021级贯培招生政策调整，大幅度减少招生人数。今后将与招生部门做好沟通，关注招生人数变化。 | | |
| 二等助学金 | 3600元 | 4500元 | 5 | 4 | 2021级贯培招生政策调整，大幅度减少招生人数。今后将与招生部门做好沟通，关注招生人数变化。 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生学习生活水平 | 得到提升 | 家庭经济困难学生学习生活水平得以提升 | 10 | 8.5 | 基本实现了既定效益指标，但仍有提升空间。 | | |
| 学校资助工作水平 | 得到提升 | 学校资助工作水平得以提升 | 10 | 8.5 | 基本实现了既定效益指标，但仍有提升空间。 | | |
| 国家对家庭经济困难学生资助工作影响力 | 得到提升 | 国家对家庭经济困难学生资助工作影响力得以提升 | 10 | 8.5 | 基本实现了既定效益指标，但仍有提升空间。 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 | ≥90% | 96%（北二外学生思想与发展状况调研） | 10 | 9.5 | 基本完成满意度指标，但仍有提升空间。 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **85.04** |  | | |