| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-北京市第三批名校长工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 蔡春 |  |  | 联系电话 | 13661334263 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 107.540100 | 107.540100 | 73.935360 | 10 | 68.75% | 6.88 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 采用理论研究与实际工作相结合，多元化课程与活动相结合，问题驱动与主动建构相结合的培养方式，深化培养14名具有发展潜力的北京市优秀中小学校长，努力将其培养成为心怀崇高教育理想、具有鲜明教育理念、勇于改革创新和实践探索的教育家型校长，促进北京市教育领域人才队伍建设，助力首都基础教育改革与发展。 |  |  |  |  | 今年名校长学员的研修重点是结业答辩工作。今年以来，基地共组织了3场专题讲座、1场研修工作坊、1场校长大型办学思想研讨会、多次答辩指导会、1场名校长工程结业答辩会。最后收到开题报告14份、结题报告13份。学员培训三年以来，基地共计完成学员跟岗实践17人次（其中2021年2人次），下校指导16人次（其中2021年4人次）；学员共发布个人著作4部（其中2021年1部）；论文76篇（其中2021年17篇），获奖82项（其中2021年20项）；主持、参与课题29项（其中2021年12项） |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 组织培训活动 | 培训14名学员 | 已完成（14人均参加了完整的培训过程） | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 撰写研究报告 | 14篇 | 完成13篇 | 5 | 4 | 部分未完成，加强前期论证 |  |  |
|  |  |  | 召开区级学术交流活动 | 至少5次 | 5次 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 召开市级学术交流活动 | 至少1次 | 1次 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 在市级以上期刊发表论文 | 至少5篇 | 5篇 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 培训合格率 | >98% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 5 | 4 | 执行进度仍有提升空间，进一步加强管理，按预算方案有序执行，保证项目质量 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 107.5401 | 73.93536 | 5 | 3 | 预算结余较大，提升预算科学性 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 培养14位名校长，促进北京基础教育人才队伍的发展 | 14 | 14 | 30 | 28 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 | 满意 | 10 | 6 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 86.88 |  |  |  |