| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-义务教育优质均衡发展－京郊小学校变教为学教学改革 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 郜舒竹 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | - .0000 | 17.680000 | 16.484499 | 10 | 93.24% | 9.32 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过项目执行，将以教师教的活动为主的课堂教学改变为以学生学习活动为主的课堂教学。实现“每位学生受到关注，每位学生都有活动，每位学生都有机会”。 |  |  |  |  | 北京市顺义区马坡中心小学校、赵全营中心小学校、沿河中心小学校、北小营中心小学校、李遂中心小学校部分教师，经过培训达成目标。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 支持京郊北京市小学数量 | 5所 | 5所 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 支持小学教师数量 | 50人 | 50人 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 举办各类现场培训 | 20次 | 20次 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 学习活动设计课例数量 | 10人 | 10人 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 公开发表文章数量 | 5 | 9 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 学习活动设计 | 融入教学 | 教学设计研制通过培训融入教学 | 10 | 8 | 完成情况不好衡量，提升目标的可衡量性 |  |  |
|  |  |  | 论文 | 公开发表 | 达到 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 到账时间：2020年9月，时间较晚；按计划完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 17.68 | 16.484499 | 5 | 4.5 | 预算结余，提升预算科学性 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 项目单位教师教学水平 | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 13 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 项目单位学生综合素养 | 得到增强 | 得到增强 | 15 | 13 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 基本满意 | 满意 | 10 | 8 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90.82 |  |  |  |