|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 科技创新服务能力建设—高精尖学科建设（20） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 中国音乐学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 王黎光 | | | 联系电话 | 64887437 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 0.000000 | 67.440000 | 53.000000 | 10 | 78.59% | 7.86 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 67.440000 | 53.000000 | — | 78.59% | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为我校师资队伍建设、艺术人才培养、教育教学实践、学术研究、社会服务、文化传承、国际交流等方面，全面构建中国音乐教育体系，加快高精尖学科建设。聘请国内知名专家学者为我校学生开设精品课程与讲座，开设“中国乐派”系列，有效提升学生培养质量，提升学生满意度。出版博士文库3部。 | | | | | 截止至2021年4月，本项目已开设中国乐派特色课程4门；高水平讲座8场；出版博士文库3部。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 中国乐派特色课程 | 5门 | 4门 | 5 | 4 | 《剧院管理》课程已开设，但未使用本项目经费 | | |
| 高水平讲座 | 8场 | 8场 | 5 | 4.6 | 指标设定合理性有待进一步提升 | | |
| 博士文库（出版专著） | 3部 | 3部 | 5 | 4.6 | 指标设定合理性有待进一步提升 | | |
| 质量指标 | 精品课程与专家讲座：开设精品课程、专家讲座，在校生满意率达到90% | 90% | 已完成 | 7.5 | 7 | 指标设定合理性有待进一步提升 | | |
| 学术建设计划：与高等教育出版社合作出版高质量博士文库，成为业内研究的具有独特视角与意义的文献 | 成为业内研究的具有独特视角与意义的文献 | 已完成 | 7.5 | 7 | 指标设定合理性有待进一步提升 | | |
| 时效指标 | 年度进度：2020年底完成75% 2021年4月底完成100% | 2020年底完成75% 2021年4月底完成100% | 已完成 | 10 | 8.5 | 完成进度稍有滞后 | | |
| 成本指标 | 年度成本≤67.44万元 | ≤67.44万元 | 53万元 | 10 | 8 | 受疫情影响原定的部分活动均不能按原定计划及时开展 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 培养学生成为实践能力强，具备一定学术能力、研究能力，成为行业人才；扩大我校在业界的学术声誉以及树立我校在业界的引领地位；推动我校学科建设，加快“双一流”建设 | 通过项目的实施，在人才培养、科学研究、师资队伍建设、实践与创作创新能力等方面取得一定成效，为“双一流”建设持续发力。 | 15 | 14 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 本项目的实施可促进我校学科建设有序发展，并能引导产生新的学科生长点，既能保持我校在业界的领先地位，又能使我校在未来发展与行业竞争中保持优势，不断创新，并在相当长的时间内具有稳健成长的能力 | 通过该项目的执行，持续提升中国音乐学院一流学科水平，保持我校音乐学科在业界的领军地位，不断提升中国音乐学院在艺术学科以及全社会的影响力，在学术研究、师资队伍、人才培养、课程设置等方面始终保持前列，全面推“双一流”建设。 | 15 | 14 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 8 | 完成指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **87.56** |  | | |