项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜——社会主义核心价值观教育＂四个一”活动资源单位支持经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王昱人 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 66074595 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 797.9927 | 185.1316 |  | 185.1316 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 797.9927 | 185.1316 |  | 185.1316 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 充分发挥首都丰富的教育资源优势，实现社会教育与学校教育的有机结合。2021年，组织55.5948万人次学生分别走进国家博物馆、首都博物馆、抗日战争纪念馆和军事博物馆。各博物馆完成相应的教育教学课程开发及修订工作，策划组织主题教育活动。 |  |  |  |  |  | 2021年，共组织10.3562万人次学生分别走进国家博物馆、首都博物馆、抗日战争纪念馆和军事博物馆。各博物馆完成相应的教育教学课程开发及修订工作，充分发挥相关导学材料的作用；健全专职讲解员队伍，完善志愿服务讲解员队伍建设；搜集学校和学生走进博物馆的反馈意见，及时总结和推 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：组织学生走进活动场馆，参加“四个一”活动。 |  |  | 555948人次 | 103562人次 | 10 |  | 8 |  | 疫情原因导致活动中止，今后要准确预判疫情发展情况。 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：完成学生参观活动课程开发、教师和志愿者培训等工作，策划组织主题教育活动，通过讲解员向学生讲解博物馆课程。 |  |  | 4类活动课程 | 4类活动课程 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成进度 |  |  | 12月31日前完成 | 12月30日完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 不超185.1316万元 | 185.1316万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：提升人才素质 |  |  | ≥555948人次 | 103562万人次 | 15 |  | 13 |  | 疫情原因导致活动中止，今后要准确预判疫情发展情况。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：覆盖师生 |  |  | ≥43258人次 | 4325人次 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：受众满意率 |  |  | ≥80% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |