|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 人才培养质量建设—非通用语及高级翻译项目海外留学费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京第二外国语学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 曲鑫 | | | 联系电话 | 65778996 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 732.919528 | 732.919528 | 569.613345 | 10 | 77.72% | 7.77 |
| 其中：当年财政拨款 | | 732.919528 | 732.919528 | 569.613345 |  | 77.72% |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 项目期目标（2021年）： 年度目标： 目标1：2021年283名贯培生完成海外学习计划 目标2: 参与项目学生满意度85%以上 | | | | | 目前已派出学生193名，由于疫情影响签证受阻，部分学生出国进程还在持续推进过程中。预计2022年11月底之前完成全部海外交流学习派出工作。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 外派学生数 | 283人 | 193人 | 7.5 | 4 | 受疫情影响，签证办理受阻，部分学生出国进程还在持续推进过程中。预计2022年11月底之前完成全部海外交流学习派出工作。 | | |
| 学生满意度 | ≥85% | 85% | 7.5 | 7.5 |  | | |
| 质量指标 | 外派完成度 | ≥95% | 已完成 | 7.5 | 7.5 |  | | |
| 满意度完成度 | ≥95% | 95% | 7.5 | 7.5 |  | | |
| 时效指标 | 外派学生事务完成进度 | 2021年内 | 2021年内 | 5 | 5 |  | | |
| 学生满意度完成进度 | 2021年内 | 2021年内 | 5 | 5 |  | | |
| 成本指标 | 学生外派经费 | 745.044334万元 | 569.613345万元 | 10 | 7 | 受疫情影响，签证办理受阻，部分学生出国进程还在持续推进过程中。预计2022年11月底之前完成全部海外交流学习派出工作。 | | |
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | 项目经济性 | 项目实施将大力助推北京市经济社会发展，为北京提供多经济领域亟需的专门人才。 | 项目实施助推了北京市经济社会发展，为北京提供多经济领域亟需的专门人才。 | 10 | 8 | 经济效益指标基本实现，但仍有进步与提升空间。 | | |
| 社会效益指标 | 项目社会影响力 | 在北京市内率先试验高端技术技能人才培养模式，对北京市相关专业人才培养提供示范，也是回应北京市人民对该类教育的需求和期待。 | 在北京市内率先试验高端技术技能人才培养模式，对北京市相关专业人才培养提供示范，也是回应北京市人民对该类教育的需求和期待。 | 10 | 8.5 | 社会效益指标基本实现，但仍有进步与提升空间。 | | |
| 可持续影响指标 | 项目持久度 | 将在未来7年-14年继续实施，持续推动专业技能人才的高端培养。 | 将在未来7年-14年继续实施，持续推动专业技能人才的高端培养。 | 10 | 8.5 | 可持续影响指标基本实现，但仍有进步与提升空间。 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 | ≥85% | 85% | 10 | 9 | 满意度指标基本完成，但仍有进步空间。 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **85.27** |  | | |