| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 科技创新服务能力建设-卓越青年科学家（科研类） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 陈蓓蓓 |  |  | 联系电话 | 13581647808 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 500.000000 | 500.000000 | 239.157630 | 10 | 47.83% | 4.78 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 识别京津冀平原地面沉降多元演化模式，模拟并预测京津冀重点区地面沉降演化过程，量化揭示京津冀多元场耦合作用机理，重点解决“京津冀重点区地面沉降演化过程”和“地面沉降多元场耦合作用机理”等科学问题。年度内，在国内外期刊上发表论文4-8篇，其中SCI/EI检索不少于4篇。通过项目实施，培养博士、硕士研究生6名；总成本控制在500万元。 |  |  |  |  | 针对京津冀新水情、新背景下，区域地面沉降系统演化的新机制、新规律，开展区域地面沉降演化过程和地面沉降多元场耦合机理研究。本年度，新增科研项目7项，发表国内外期刊19篇，其中SCI检索论文13篇，中文核心论文6篇；出版专著3本，软件著作权8项。培养博士、硕士研究生共6名，出站博士后1名。总成本为239.15763万元。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 举办地面沉降技术培训班 | 1次 | 1 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 完成京津冀平原地面沉降大范围监测 | 面积至少达到9万平方公里 | 面积达到15万平方公里 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 培养硕士、博士研究生 | 3名、3名 | 6名 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 研究成果水平 | 达到国内同领域研究水平的95%以上 | 98% | 6 | 5 | 成果水平可衡量性不足，进一步细化目标，提升可衡量性 |  |  |
|  |  |  | 科研奖励/专著/专利/软件著作权 | 力争申请1-2项 | 10项 | 6 | 5 | 成果远超目标，目标合理性不足，提升目标的合理性 |  |  |
|  |  |  | 研究成果转化应用 | 不少于2项 | 2项 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 7 | 6 | 进度仍有提升空间，进一步加强管理，按预算方案有序执行，保证项目质量 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 500 | 239.15763 | 7 | 3 | 项目结余率较高，提升预算科学性 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | 采用大范围雷达遥感影像监测区域地面沉降，节约单点实地监测人力、财力，产生较好的经济效益 | 实现预期目标的95%以上 | 实现预期目标的98% | 10 | 8 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 为地下空间安全、地面沉降-形变安全、城市安全等相关领域提供重要的技术方法、理论依据，为城市安全风险预警、重大工程地表形变安全保障、水资源管理等提供辅助决策支持。 | 实现预期目标的95%以上 | 实现预期目标的98% | 10 | 8 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 面向未来一段时期内国家科技发展的重要内容，开展京津冀地面沉降多元演化模式识别及多元场耦合作用机理量化研究，项目预期成果为京津冀重大工程、城市基础设施安全、城市规划、区域发展以及南水北调工程建设服务，产生很好的社会效益。 | 实现预期目标的95%以上 | 实现预期目标的98% | 10 | 8 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 | 顺利完成年度项目任务，受益对象满意度达到95% | 10 | 9 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 80.78 |  |  |  |