附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-创新团队-隋曼龄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工业大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 隋曼龄 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15811171090 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 97.47 | 97.47 |  | 97.45 |  | 10 |  | 99.98% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 97.47 | 97.47 |  | 97.45 |  | — |  | 99.98% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目期目标（2020年—2022年）：抓住能源环境材料使役条件下结构与性能关系演变的关键环节，立足开发针对性、原创性、前沿性、系统性的使役条件电子显微学新方法，揭示关键功能材料的结构与性能关系演变规律；提升北京工业大学在电子显微学与相关功能材料领域的研究水平。发表Science/Nature 系列文章4篇以上，一区文章20篇，SCI论文40篇以上；申报发明专利8项以上；力争获得省部级科技进步奖1-2项；培养博士和硕士研究生50人以上，校级及以上优秀学位论文10篇以上。 2021年度目标：发表高影响力文章10篇以上，申请专利2-3项以上，培养博士和硕士研究生。 |  |  |  |  |  | 本项目研究成果主要以文章形式发表，实际完成情况为：发表35篇文章，其中Nature子刊1篇，影响因子大于10的文章10篇以上，JCR二区以上文章30篇。超额完成任务。 本年度计划申请发明专利2-3项。实际完成情况为：申请发明专利7项，授权发明专利1项。 参加和组织国内外重要学术会议情况：参加国内学术会议4次。 本年度培养博士生5人，硕士生10人，其中2人获得北京市优秀毕业生，1人获得北京工业大学优秀毕业生、百佳毕业生，2名学生获得国家奖学金，2名博士生获得北京工业大学优秀博士学位论文，2名硕士生获得北京工业大学优秀硕士学位论文。 本年度团队带头人隋曼龄获“第七届北京市留学人员创新创业特别贡献奖”。团队成员闫鹏飞任《Materials Research Letters》（材料类一区期刊）青年编委，柯小行任《Journal of Semiconductors》青年编委。 本年度成本指标为严格执行项目预算，控制在97.47万元以内。实际执行状况为：执行率 99.98%。 以上成果均在2021年底前完成，达成进度指标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发表论文数量 |  |  | 不少于10篇 | 35篇 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 申请专利与专利授权 |  |  | 2-3项 | 申请7项，授权1项 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 参加和组织国内外重要学术会议情况 |  |  | 4次以上 | 4次 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 人才培养情况（老师，学生） |  |  | 培养研究生10人以上 | 博士生5人，硕士生10人 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 论文发表质量 |  |  | SCI 二区及以上 | 30篇二区以上，10篇以上高影响力文章 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 专利类型 |  |  | 发明专利 | 发明专利 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 相应进度指标 |  |  | 2021年底完成 | 完成 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 相应成本指标 |  |  | 严格执行项目预算、控制在100万元以内 | 执行率99.98% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济性 |  |  | 促进北京地区新能源材料及环保产业的快速发展 | 完成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会影响力 |  |  | 为国家经济建设培养一批高素质的人才 | 完成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持久度 |  |  | 进一步提升我校电子显微学、材料、化学化工学科的科研水平，增强学术影响力 | 完成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 师生满意度 |  |  | 获得科研支持与培养，全面提升科研综合实力 | 完成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。