|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 学生资助—中等职业学校国家助学金（中央资助） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京工业职业技术学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 梁文学 | | | 联系电话 | 61801519 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 12.124000 | 12.124000 | 6.348000 | 10.00 | 52.36% | 5.24 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.124000 | 12.124000 | 6.348000 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 全面落实国家及北京市学生资助政策，体现党和政府对家庭经济困难学生的关怀，保证人民享有接受教育的机会，促进教育公平，使家庭经济困难学生顺利完成学业,并激励学生勤奋学习、努力进取。使46名同学的学习和生活得到保障。 | | | | | 全面落实国家及北京市学生资助政策，体现党和政府对家庭经济困难学生的关怀，保证人民享有接受教育的机会，促进教育公平，使家庭经济困难学生顺利完成学业,并激励学生勤奋学习、努力进取。使52人次全体受助同学的学习和生活得到保障。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 我院初审工作后将使46名同学的学习和生活得到了保障。资助城乡低保家庭(含生活困难补助家庭)学生、领取生活困难补助金的重残人子女、享受抚恤补助的优抚对象及其子女、孤儿 城乡低收入家庭学生。 | 一等助学金2500元，二等助学金1800元 | 上半年28人次，下半年24人次 | 15 | 13 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 质量指标 | 使家庭经济困难学生顺利完成学业,并激励学生勤奋学习、努力进取。 | 一等助学金2500元，二等助学金1800元 | 一等2500元／人，二等1800元，严格执行预算制度，与预算一致。 | 15 | 13 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 时效指标 | 2019.9-2019.12完成助学金资格复审工作。 等待教委指标下达后，2020.6前学院将符合助学金条件人数下拨资金 2020.9-12完成助学金同学的教育管理工作。此项工作贯穿全年。 | 按时、按阶段发放至学生个人 | 按时、按阶段发放至学生个人 | 10 | 8.5 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 成本指标 | 一等2500元/人，二等1800元，严格执行预算制度，与预算10.38万元一致。 | 一等助学金2500元，二等助学金1800元 | 实际支出6.35万元 | 10 | 8.5 | 预算有调整，已按调整金额执行 | | |
| 效益指标（30分） | 效益指标 | 免学费项目提高了中职生入学的积极性 | 得到了广大学生和家长的一致好评，学生感恩学院，感恩社会！ | 得到了广大学生和家长的一致好评，学生感恩学院，感恩社会！ | 30 | 27 | 基本完成效益指标 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 100% | 受益学生满意度100% | 10 | 9 | 基本完成满意度指标 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **84.24** |  | | |