附件3

项目支出绩效自评表

（   2021 年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-体育卫生与艺术教育-2021年北京市中小学生科学建议奖评选及实践活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市教委本级事业财务 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘忠心 |  |  |  |  | 联系电话 | 66074194 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 128.548 |  | 128.548 | 89.9836 | 10 | 70% |  | 7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过开展科学建议奖及建言献策活动引导学生积极参与社会实践，关注社会、关注科技对社会进步的作用，在活动中积极培育和践行社会主义核心价值观；通过活动引导学生逐步建立科学思维的方法,树立科学的发展观,学会科学地表达自己的主张。 |  |  |  |  |  | 通过开展科学建议奖及建言献策活动引导学生积极参与社会实践，关注社会、关注科技对社会进步的作用，在活动中积极培育和践行社会主义核心价值观；通过活动引导学生逐步建立科学思维的方法,树立科学的发展观,学会科学地表达自己的主张。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 教师培训人数 |  | 大于300 |  | 460人 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 征集建议数 |  | 大于1000 |  | 1942 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 征集建言数 |  | 大于2000 |  | 4784项 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 科学建议奖 |  | 10项 |  | 10项 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 科学建议提名奖 |  | 10项 |  | 10项 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 学生申报 |  | 5月-10月 |  | 5月-10月 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 项目评审和总结 |  | 10月-12月 |  | 10月-12月 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总投入 |  | 128.548万元 |  | 89.9836万元 | 5 | 3.5 | 由于疫情科学建议奖实践活动未开展 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 收到良好的社会效益 |  | 收到良好的社会效益 | 5 | 5 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 参与学生满意度 |  | 90%以上 |  | 90%以上 | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.5 |  |  |