附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜——树立北京市优秀学生榜样，发挥同伴引领示范作用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委本级事业财务 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王昱人 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 66074595 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 32.7 | 32.7 |  | 32.34 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 32.7 | 32.7 |  | 32.34 |  | — |  | 98.9% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 拍摄电视专题片《北京优秀学生人物片》10集，围绕特定话题，展示当代首都优秀中学生风貌，弘扬青春正能量。举办北京市优秀学生颁奖会及优秀学生事迹报告会，宣传推广优秀学生事迹，发挥同伴引领示范作用，通过报纸，电视，网络等媒体现场报道采访并宣传。 |  |  |  |  |  | 拍摄专题片《北京优秀学生人物片》10集，展示了当代首都优秀中学生风貌，宣传推广优秀学生事迹，通过报纸，电视，网络等媒体现场报道采访并宣传。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：优秀学生人物片 |  |  | 10集 | 10集 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：优秀节目 |  |  | ≥95% | 98% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：节目触达 |  |  | ≥100万人次 | 120万人次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：各类项目完成进度 |  |  | 12月31日前完成 | 12月30日完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 不超32.7万 | 32.34万 | 10 |  | 7 |  | 加快进度，提前完成项目，节省了经费。今后要严格按计划执行。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：提升人才素质 |  |  | ≥100万人次 | 120万人次 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：覆盖师生 |  |  | ≥100万人次 | 120万人次 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：受众满意率 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |