|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 人才培养质量建设-一流专业建设-体育教育 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都体育学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 尹军 | | | 联系电话 | 82099133 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 75.000000 | 75.000000 | 71.548828 | 10 | 95.40% | 9.5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 75.000000 | 75.000000 | 71.548828 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 建设1门在线课程；出版专著5本；学术论文12-15篇；利用第二课堂举办各种教学和运动技能比赛10余项。 | | | | | （1）足球在线课程建设中； （2）已出版2本专著《足球比赛表现分析理论与实践》《体育课堂教学基本规范》； （3）学院教师已发表15篇科研论文； （4）已举办教学基本功比赛5项：队列口令比赛、实习前专项技能比赛、经典诵读比赛、主题演讲比赛、体能大赛；已举办校内运动技能比赛5项：英才杯羽毛球赛、体院杯篮球比赛、英才杯3v3排球比赛、英才杯足球挑战赛、绳王挑战赛。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 在线课程 | 1 | 1 | 3 | 2 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 著作出版 | 5 | 2 | 3 | 2 | 绩效目标录入有误 | | |
| 教学基本功比赛 | 5 | 5 | 3 | 3 |  | | |
| 运动技能比赛 | 5 | 5 | 3 | 3 |  | | |
| 学术论文 | 15 | 15 | 3 | 3 |  | | |
| 质量指标 | 在线课程质量 | 满足受众需求 | 满足受众需求 | 5 | 4 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 专著质量 | 满足受众需求 | 满足受众需求 | 5 | 3 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 学生教学技能和运动技能质量 | 提升 | 提升 | 5 | 4 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 时效指标 | 启动时间 | 2021.1 | 2021.1 | 3 | 3 |  | | |
| 实施时间 | 2021.2-12 | 2021.2-12 | 3 | 3 |  | | |
| 结项时间 | 2021.12 | 2021.12 | 4 | 4 |  | | |
| 成本指标 | 预算内执行 | 75万元 | 71.548828万元 | 10 | 9 | 资金有结余，今后加强论证 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 国家在线课程受益人数 | 5000 | 建设中 | 15 | 10 | 受学校场地修缮影响，课程正在录制中 | | |
| 师生教学、运动技能和科研能力 | 提升 | 提升 | 15 | 10 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 在线课程受众满意度 | 90%以上 | 90%以上 | 5 | 4 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| 师生满意度 | 90%以上 | 90%以上 | 5 | 4 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **80.5** |  | | |