项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜—教师校长素质提升—北京市中小学英语教师、班主任学科素养提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市教委本级事业 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨江林 |  |  |  | 联系电话 | 51994903 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 264.62 | 264.62 | 264.52 | 10 |  |  | 99.96221% |  | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 264.62 | 264.62 | 264.52 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1.指导班主任掌握学生发展规律，以此作为班主任心理健康教育工作的出发点，来帮助其探索实践工作中的有效育人策略。通过心理健康教育知识和方法，指导班主任知道如何看待学生的日常问题，学习不同学段学生的行为特点及常见问题，掌握心理健康教育规律，为科学开展学生的心理健康教育工作奠定基础。.通过体验和分享，加强班主任对自身角色的重新认识和积极解读，促进对自身行为模式、情绪表达模式以及教师职业幸福感的提升。 目标2.通过线上-线下相结合的任务驱动式系列学习和研究活动，探索和创新“跟进式、可持续”的教师成长新模式，在行动研究中促进英语教师听说能力和听说教学能力的“双提升”, 引领发挥骨干教师的辐射作用，带动区域英语教师队伍成长，创新区域小学英语教育改革，提升区域英语学科教育质量。 |  |  |  |  | 目标1：通过模块化、系列化的课程，指导班主任开展教育教学工作时遵循学生的成长规律，了解不同阶段学生的心理发展任务，以此打牢班主任心理健康教育能力的基础；帮助班主任掌握科学的育人方法，有效培养学生积极的心理品质；关注学生的心理状态，提升日常班级管理能力素养，妥善处理学生多种多样的问题；积极开展家校合作，共同促进学生心理健康成长。 目标2：经过一年的项目实施，子项目2“北京市远郊区小学英语骨干教师听说‘双提升’”项目引领80名小学英语骨干教师通过线上-线下相结合的任务驱动式系列学习和研究活动，探索和创新“跟进式、可持续”的教师成长新模式，在行动研究中促进英语教师听说能力和听说教学能力的“双提升”,充分发挥骨干教师的辐射作用，带动区域英语教师队伍成长，创新区域小学英语教育改革，提升区域英语学科教育质量。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成市级中小学班主任培训的人数，达到专项培训课时要求 |  | 人数250，课时120节 | 培训人数258人、课时122节 |  | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：优秀案例集 |  | 优秀案例集：小学1本，初中1本； | 完成小学1本，初中1本 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：完成班主任论文 |  | 小学150篇、初中100篇 | 小学150篇、初中100篇 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：系列培训资源库，包括专家讲座光盘1套、形成网络培训与督导视频1套 |  | 光盘2套 | 光盘2套 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：形成不同年级不同专题的精品小学英语听说课课例 |  | 80节 | 已形成听说课课例80节 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：引导学员跟进项目进程撰写随笔、读后感、论文或研究报告 |  | 100篇 | 已形成随笔、读后感、论文或研究报告100篇 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：培养远郊区县骨干教师人数 |  | 80人 | 已培养教师80人 |  | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标8：活动开展辐射北京市各区县的小学英语教师 |  | 2000人次 | 已辐射2000人次 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：通过前后测监测北京市中小学班主任的心理健康教育能力及综合素质，促进学生的心理健康 |  | 学生满意度提升 | 学生满意度提升了9个百分点 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：通过前后测监测班主任在班级管理、学生行为促进等以及职业幸福感方面的提升程度 |  | 班级管理、学生行为促进等以及职业幸福感方面提升 | 班级管理、学生行为促进等以及职业幸福感方面提升提升了11个百分点 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：学员听说能力、听说教学能力和行动研究能力 |  | 得到提升 | 学员听说能力、听说教学能力和行动研究能力得到提升 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：学员结业率 |  | ﹥95% | 学员结业率﹥95% |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2021年12月底前完成 |  | 2021年12月底前完成 | 2021年12月25日前完成 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：培训总成本控制在264.62万元以内 |  | 控制在 264.62万元以内 | 控制在 264.62万元以内 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：通过培训，更新教育教学理念，掌握学生发展规律，并将促进学生发展和有效班级管理的技能渗透在日常的工作中，为学生的良好发展奠定基础 |  | 促进参训教师对北京市中小学班主任工作科学、全面的理解和对中小学生发展特点和规律的理解，更新理念。 | 很大程度上提升了参训教师对班主任工作科学、全面的理解和对中小学生发展特点和规律的理解，更新理念。 |  | 15 | 14.5 |  | 有待加强双减政策的解读和指导。改进措施：在双减政策背景下，进一步满足班主任日常工作中的指导需求 |  |
|  |  |  | 指标2：提高参与教师的听说能力和听说教学能力 |  | 有所提升 | 通过项目开展，很大程度上促进了参与教师的听说能力和听说教学能力提升 |  | 15 | 14.5 |  | 远郊区小学英语教师专业基础相对薄弱，不同教师提升范围存在差异。 改进措施：提供多元资料，满足多层次需求 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：课程满意度 |  | 受培训教师满意度90%以上；指导学校满意度80%以上 | 教师满意度达97%，学校满意度93% |  | 6 | 5.4 |  | 受疫情影响，课程采用线上形式，加上教师学员人数众多，满意度还有提升空间。改进方法：进一步进行课程的针对性；分层教学；尽可能安排线下形式 |  |
|  |  |  | 指标：项目组织满意度 |  | 受培训教师满意度90%以上 | 满意度达95% |  | 4 | 3.6 |  | 线上组织，加上教师学员人数众多，满意度还有提升空间。改进方法：进一步加大组织过程的优化，细化每一项工作 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.99 |  |  |  |