| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-长城学者-林雨青 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 林雨青 |  |  | 联系电话 | 13552937128 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | - .0000 | 49.500000 | 49.130750 | 10 | 99.25% | 9.93 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 在2021年，在本专业有影响的杂志上发表SCI研究论文2-3篇；申请相关专利1-2项；设计自主产权的连续在线活体光学分析系统1套；培养硕士研究生3-4名。 |  |  |  |  | 1、2021年培养研究生4名 2、2021年发表SCI论文4篇 3、2021年申请专利3项 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 培养究生 | 3-4 | 4名 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 发表SCI论文 | 3-5 | 4篇 | 10 | 7 | 数量完成但绩效目标较简单，提升目标完整性 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 研究成果验收通过率 | 90%以上 | 100% | 20 | 18 | 目标设置较宽泛，进一步细化目标，提升可衡量性 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 49.5 | 49.13075 | 5 | 4.9 | 预算结余，提升预算科学性 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 学科建设水平 | 提高分析化学学科水平100% | 提高了人才培养质量和人才素质 | 30 | 26 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 | 满意 | 10 | 8 | 满意度未提供数据分析，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 88.83 |  |  |  |