项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-体育卫生与艺术-北京市中小学生防近视控肥胖等健康教育系列活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨志强 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51994961 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 476.922 | 476.922 |  | 476.922 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  | 476.922 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过开展中小学防近视控肥胖行动计划、以学校为园地开展视力、肥胖防控相关健康教育、健康知识宣传和学生健康自主管理建立等干预措施，达到改变学生、家长、教师知信行，丰富公众健康知识、树立健康观念和改变不健康行为，提高学生健康素养。开展学校卫生监测、指导，逐步建立市、区、校三级管理，学校、家庭、社会多方合作的防控机制，充分调动中小学生的自觉性和主动性，使学生视力不良、肥胖防控工作主要环节上不出现空档，取得持续有效的防控效果。 |  |  |  |  |  | 进一步加强我市儿童青少年的健康教育宣传，强对青少年近视、肥胖等健康问题的针对性宣传教育。提升学生、家长的健康知识和健康素养水平，遏制儿童青少年肥胖和视力不良的增长趋势。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：健康月活动 |  |  | 1场 | 1场 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：防近视控肥胖视频制作及比赛 |  |  | 42部 | 42部 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：开展在线学生健康教育活动 |  |  | 100万 人次 | 100万 人次 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：应急救护知识培训 |  |  | 80场 | 80场 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：专家进校园健康知识示范课 |  |  | 50场 | 50场 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：评选精品课程，现场录制专家讲座视频 |  |  | 10个 | 10个 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：小学新生的家长发放健康指导手册本，人手一本 |  |  | 20万本 | 20万本 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标8：小学新生的家长发放眼保健操图解 |  |  | 20万张 | 20万张 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标9：小学新生的家长发放家庭护眼按摩操挂图 |  |  | 20万张 | 20万张 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标10：小学新生家长健康指导---视力卡 |  |  | 20万张 | 20万张 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标11：全市中小学开展“健康饮水—饮料勾兑”健康宣传及实验操作 |  |  | 900场 | 900场 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标12：健康教育系列动漫 |  |  | 10集 | 10集 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标13：“健康小卫士”健康素养展示 |  |  | 3个赛段 | 3个赛段 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：各项工作完成督导完成率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：学生、家长健康水平 |  |  | 进一步提高 | 进一步提高 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：各项内容按进度完成 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 476.922万元 | 476.922万元 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：广泛开展健康教育，树立健康观念和改变不健康行为, 提高健康知识水平 |  |  | 提高 | 提高 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：对视力、肥胖进行预防和控制，提高学生、家长及老师的健康素养 |  |  | 提高 | 提高 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：干预工作可以在全市中小学校进行推广，具有可持续影响力，提高学生预防近视和肥胖等疾病的能力 |  |  | 提高 | 提高 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：培训抽样调查满意度 |  |  | ≥90% | 98% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |