|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 教师队伍建设-高层次人才引进 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都经济贸易大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 商筱辉 | | | 联系电话 | 83952199 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 0.000000 | 119.200000 | 95.360000 | 10.00 | 80.00% | 8.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 119.200000 | 95.360000 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 在CSSCI等高水平学术期刊发表论文3篇以上，主持国家级在研项目2项，指导博士生2名，研究生3名；召开国际学术会议1次，举办学术交流和学术研讨会6次，举办名家学术讲座6次。 | | | | | 在CSSCI等高水平学术期刊发表论文5篇，出版专著2部，主持国家级在研项目1项，指导博士生2名，研究生3名；协助提升相关学科在国际上的地位和声誉，协助本学科达到国内一流水平；每年至少承担1-2门课程；每年面向校内举办讲座1-2次；召开国际学术会议1次，举办学术交流和学术研讨会6次，举办名家学术讲座6次。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 发表论文 | 6 | 16 | 5 | 3.5 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 科研项目 | 3 | 1 | 5 | 3 | 承担中国ESG研究院专项研究课题1项 | | |
| 专著 | 1 | 2 | 5 | 5 |  | | |
| 质量指标 | 国内核心期刊 | 4 | 8 | 5 | 5 |  | | |
| 国家级项目 | 4 | 1 | 5 | 2 | 承担中国ESG研究院专项研究课题1项 | | |
| 省部级项目 | 2 | 0 | 5 | 0 | 承担中国ESG研究院专项研究课题1项 | | |
| 时效指标 | 2021年12月30日之前 | 经费执行90%以上 | 按计划时间完成 | 10 | 9 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 成本指标 | 项目预算成本控制数 | 119.2万元 | 实际支出95.36万元 | 10 | 9 | 已按调整金额执行 | | |
| 效益指标（30分） | 效益指标 | 指导青年教师 | 5 | 指导青年教师5人 | 15 | 13 | 基本完成效益指标 | | |
| 效益指标 | 指导研究生 | 3 | 指导研究生4人 | 15 | 14 | 基本完成效益指标 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 100% | 满意度100% | 10 | 9 | 基本完成满意度指标 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **80.50** |  | | |