项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 双高-职业教育创新发展-实训基地建设-智能机器人及视觉技术实训室建设（特高） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京电子科技职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 朱运利/马冬宝 |  |  |  | 联系电话 |  | 13810457345 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 446.4 | 446.4 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 446.4 | 446.4 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目建成后，依托智能机器人与视觉技术人才培养培训平台和智能机器人与视觉技术应用研发创新平台两个平台，培养专业教师5人以上，每年教学培训人数200人次以上，发表高水平论文3篇以上，实用新型专利5项以上，引入企业协同开发横向课题项目累计入账资金不小于50万，师生满意度90%以上，预算执行完成2022年12月，项目总预算496万元，2021年投入446.4万元，2022年投入49.6万元。 2021年度目标： 完成项目的招投标工作，2021年12月完成项目支出446.4万元，完成智能机器人与视觉技术人才培养培训平台和智能机器人与视觉技术应用研发创新平台两个平台建设，培养专业教师5人以上。 |  |  |  |  | 2021年完成了项目的招投标工作，2021年12月完成项目支出446.4万元，完成智能机器人与视觉技术人才培养培训平台和智能机器人与视觉技术应用研发创新平台两个平台建设，培养专业教师6人。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标50 | 数量指标 | 指标1：项目建成后新建智能机器人与视觉技术人才培养培训平台 |  | 1套 | 1套 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：项目建成后新建智能机器人与视觉技术应用研发创新平台 |  | 1套 | 1套 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目完成后验收合格率 |  | ≥100% | 按照合同约定时间，所有设备到货，支付了446.4万元 | 10 |  | 9 |  | 此项目为滚动项目，按照合同约定验收时间为2022年6月前，计划2022年5月验收 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：预算执行进度 |  | 2021年12月31日前完成90%资金支付，2022年完成100%资金支付 | 已完成2021年下达446.4万资金支付 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  | 446.400000万元以内 | 446.4万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标30 | 经济效益 指标 | 指标1：项目建成后引入企业协同开发横向课题项目 |  | 50万以上 | 已经和3家企业沟通研讨有了合作意向 | 10 |  | 6 |  | 按照合同约定验收时间为2022年6月前，因新冠疫情，计划2022年5月完成验收，2022年12月完成横向资金入账50万以上 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：项目建成后培训教师数量 |  | 5名以上 | 6人 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：项目建成后每年教学培训人数 |  | 200人以上 | 0人 | 2 |  | 0 |  | 按照合同约定验收时间为2022年6月前，因新冠疫情，计划2022年5月完成验收，2022年12月完成设备教学培训人数200人以上 |  |
|  |  |  | 指标3：项目建成后申请实用新型专利 |  | 5项以上 | 已经有5项实用新型专利意向，正在申报 | 5 |  | 3 |  | 按照合同约定验收时间为2022年6月前，因新冠疫情，计划2022年5月完成验收，2022年12月完成申请实用新型专利5项以上 |  |
|  |  |  | 指标4：项目建成后发表论文数量 |  | 3篇 | 已经完成了3篇论文的撰写，正在积极投稿中 | 3 |  | 2 |  | 按照合同约定验收时间为2022年6月前，因新冠疫情，计划2022年5月完成验收，2022年12月完成发表论文三篇 |  |
|  | 满意度 指标10 | 服务对象满意度标 | 指标1：使用设备师生满意度 |  | ≥90% | 项目未验收，没有进行使用设备师生满意度测评 | 10 |  | 6 |  | 按照合同约定验收时间为2022年6月前，因新冠疫情，计划2022年5月完成验收，2022年12月完成年度使用设备师生满意度统计 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 86 |  |  |  |