项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜—推进中小学民族团结教育系列活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市教委本级事业 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 徐建姝 |  |  |  |  | 联系电话 | 51994767 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 57.734 |  | 57.618 | 57.618 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 57.734 |  | 57.618 | 57.618 | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在中小学校进一步大力推进民族团结进步教育，切实抓紧抓好抓有成效，在师生的思想中铸牢中华民族共同体意识，是中央和各级领导的要求,我们安排的四个项目就是为了“推动”和“落实”这一战略目标。 |  |  |  |  |  | 进一步提升中小学干部教师的民族团结进步考试意识，深入推进中小学校民族团结进步教育，促进民族团结进步教育在全市中小学全覆盖，铸牢各族师生中华民族共同体意识。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：组织中小学校长培训班。 |  | 培训人数350名。 |  | 完成培训人数350名的任务。 |  | 10 |  | 10 |  | 无 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：培训提升干部教师对民族团结教育工作重要性的认识。 |  | 认识得到进一步提高，中小学校民族团结进步教育普及率大于90%。 |  | 中小学校民族团结进步教育普及率在90%以上。 |  | 6 |  | 6 |  | 无 |
|  |  |  | 指标2：完成教学研讨、京津冀三地民族教育交流、中华民族共同体教育研究部署及北京市民族团结教育示范学校评估认。 |  | 组织50所小学学校开展教学研讨，50名干部教师到天津、河北进行京津冀三地民族教育交流，开展中小学推进中华民族共同体教育研讨。开展第四届北京市民族团结教育示范学校评估认。 |  | 举办第九届“民族杯”小学青年教师教学研讨会,组织了52所小学校开展教学研讨，53名干部教师到天津、河北进行京津冀三地民族教育交流。召开了北京市中小学推进中华民族共同体教育研讨会。完成第四届北京市民族团结教育示范学校评估认。 |  | 6 |  | 6 |  | 无 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：开展教学交流研讨和京津冀三地民族教育交流。 |  | 组织50所小学开展教学交流研讨，50名干部教师到天津、河北进行京津冀三地民族教育交流。 |  | 组织了52所小学开展教学交流研讨，55名干部教师到天津、河北进行京津冀三地民族教育交流。 |  | 4 |  | 4 |  | 无 |
|  |  |  | 指标2：举办第九届“民族杯”小学青年教师教学研讨会。 |  | 举办第五届“民族杯”中学教师民族团结教育进课堂教学大赛，30所学校150名教师参加活动。 |  | 完成第五届“民族杯”中学教师民族团结教育进课堂教学大赛，共有32所学校152名教师参加活动。 |  | 4 |  | 4 |  | 无 |
|  |  |  | 指标3：开展中小学校长研修班培训。组织中小学开展推进中华民族共同体教育研讨。 |  | 组织开展中小学校长研修班培训，培训人数350名。开展中小学推进中华民族共同体教育研讨。 |  | 举办中小学校长研修培训班,培训人数350名。召开了北京市中小学推进中华民族共同体教育研讨会，组织中小学开展推进中华民族共同体教育研讨。 |  | 4 |  | 4 |  | 无 |
|  |  |  | 指标4：完成北京市民族团结教育示范学校评估认。 |  | 组织开展第四届北京市民族团结教育示范学校评估认。 |  | 完成38所第四届北京市民族团结教育示范学校评估认。 |  | 4 |  | 4 |  | 无 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制在预算经费范围内。 |  | 57.618万元以内。 |  | 57.618万元。 |  | 10 |  | 10 |  | 无 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：完成中小学校长的培训任务及中华民族共同体教育研究部署。 |  | 组织开展中小学校长研修班培训,培训人数350名。开展中小学推进中华民族共同体教育研讨。 |  | 举办中小学校长研修培训班,培训人数350名。召开了北京市中小学推进中华民族共同体教育研讨会，组织中小学深入开展推进中华民族共同体教育研讨。 |  | 4 |  | 4 |  | 无 |
|  |  |  | 指标2：举办第九届“民族杯”小学青年教师教学研讨会。 |  | 举办第九届“民族杯”小学青年教师教学研讨会。课堂教学大赛，30所学校150名教师参加活动。 |  | 完成第九届“民族杯”小学青年教师教学研讨会。课堂教学大赛，32所学校152名教师参加活动。 |  | 4 |  | 4 |  | 无 |
|  |  |  | 指标3：开展京津冀三地民族教育交流活动。 |  | 组织50名干部教师到天津、河北进行京津冀三地民族教育交流。 |  | 组织了55名干部教师到天津、河北进行京津冀三地民族教育交流。 |  | 4 |  | 4 |  | 无 |
|  |  |  | 指标4：完成民族团结教育示范学校评估认。 |  | 组织开展第四届民族团结教育示范学校评估认。 |  | 完成38所第四届民族团结教育示范学校评估认。 |  | 4 |  | 4 |  | 无 |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：干部民族政策水平进一步提升，能更加有效地在学校开展民族团结教育工作。 |  | 干部民族政策水平进一步提升，普及率达大于90%，更加有效地在学校推进民族团结教育工作。 |  | 干部民族政策水平进一步提升，普及率达到90%以上，中小学校民族团结教育工作进一步深入开展。 |  | 4 |  | 4 |  | 无 |
|  |  |  | 指标2：举办第九届“民族杯”小学青年教师教学研讨和京津冀三地民族团结教育交流。 |  | 举办第九届“民族杯”小学青年教师教学研讨，30所学校150名教师参加活动。组织50名干部教师到天津、河北进行京津冀三地民族教育交流。 |  | 完成第五届“民族杯”中学教师民族团结教育进课堂教学大赛，共有32所学校152名教师参加活动。组织了55名干部教师到天津、河北进行京津冀三地民族教育交流。 |  | 4 |  | 4 |  | 无 |
|  |  |  | 指标3：完成中华民族共同体教育研究部署工作。 |  | 开展中小学推进中华民族共同体教育研讨。 |  | 召开了北京市中小学推进中华民族共同体教育研讨会，组织中小学开展推进中华民族共同体教育研讨。 |  | 4 |  | 4 |  | 无 |
|  |  |  | 指标4：完成民族团结教育示范学校评估认。 |  | 组织开展第四届民族团结教育示范学校评估认。 |  | 完成38所第四届民族团结教育示范学校评估认。 |  | 4 |  | 4 |  | 无 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：中小学校民族团结教育工作持续推进。 |  | 中小学校民族团结进步教育普及率大于90%。 |  | 中小学校民族团结进步教育普及率达到90%以上。民族团结进步教育工作进一步深化。 |  | 5 |  | 5 |  | 无 |
|  |  |  | 指标2：通过民族政策培训、教学大赛和三地交流，促进民族团结教育融入学校各个方面，京津冀三地间相互学习。 |  | 我市中小学民族团结进步教育工作进一步深化，带动津冀两地团结进步教育工作协同发展。 |  | 我市中小学民族团结进步教育工作进一步深化，实现全覆盖，带动津冀两地团结进步教育工作协同发展，共同提升工作水平。 |  | 5 |  | 5 |  | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |