附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 数字财金生产性实训基地一期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京经济管理职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 冯秀娟 |  |  |  | 联系电话 |  | 13691501090 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 190.593147 | 190.593147 | 93.57234 |  | 10 |  | 49.09% |  | 4.91 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 190.593147 | 190.593147 | 93.57234 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.建成智能财税社会共享中心，服务数字财金专业群建设； 2.每年培养学生600人； 3.支持北京市“数字财金”双师基地建设，每年培训教师500人（线上线下）； 4.建设教学案例库，包含至少20个企业1000笔以上真实案例； 5.完成智能财税共享生产性操作工作手册2本； 6.实现学生岗位能力与岗位需求匹配度提升60%，减少结构性失业； 7.开展书证融通试点，使学生智能财税职业技能等级证书通过率提升20个百分点，达到90%以上； 8.形成一套“智能财税职业技能等级证书”岗课赛证融通标准； 9.成为北京市智能财税课程融合专家委员会主任委员单位对北京市智能财税课证融通院校方案和内容进行审核。 10.服务财务会计、报税实务等专业课程的理实一体化教学。 |  |  |  |  | 1、因疫情原因，实训室部分硬件设备尚待安装，但服务于数字财金专业群建设的智能财税社会共享中心已服务教育教学。 2、课程及教材开发方面，《智能纳税实务》课程已开展课证融通试点，形成了一套“智能财税”岗课赛证融通标准，学生智能财税职业技能等级证书通过率达90%以上；完成了智能财税共享生产性操作工作手册2本，课证融通平台包含了至少20个企业1000笔以上真实案例的教学案例库，使学生“上班即上岗”，深入了解企业实务，实现学生岗位能力与岗位需求匹配度提升，减少了结构性失业。 3、专业升级、人才培养方案修订方面，依托智能财税社会共享中心带来的企业实务与校企合作的加深，2021级数字财金专业群、大数据与会计专业、财税大数据应用专业人培方案实现部分课程按“岗课赛证”贯通式修订，调减人培方案中理论课总课时量，大幅调增3年制9周、2年制4周的实验实训课程量，人培方案修订与实验实训室落成一以贯之，校企深入合作共同助力专业群、专业人才培养的转型升级。 4、项目社会效益方面，实训室支持北京市“数字财金”双师基地建设，成为了北京市智能财税课程融合专家委员会主任委员单位，可以对北京市智能财税课证融通院校方案和内容进行审核。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 过程指标 | 资金管理 | 预算执行率 |  | 190.593147万元 | 93.57234 | 10 |  | 4.91 |  | 因预算资金下达时间为9月中旬，项目招标采购后12月按照合同约定支付合同金额60%，本项目已经在2022年项目执行完毕验收合格后，支付合同剩余款项。预算执行率100%。 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 智能财税综合实践教学平台 |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 智能财税生产性实践手册 |  | 1本 | 1本 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 培训教师数量 |  | 500人/年 | 已完成教师“智能财税”课程融通课程师资培训，智能财税证书师资培训 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 教学案例库 |  | 20家企业不少于1000笔业务 | 20家企业不少于1000笔业务 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 培养学生数量 |  | 600人/年 | 按照岗课赛证人才培养模式完成学生“智能财税”岗课赛证培养 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 同类型项目对比 |  | 达到同类项目领先水平 | 达到同类项目领先水平 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 职业技能等级证书培训合格率 |  | 智能财税职业技能等级证书通过率达到90%以上 | 按照课证融通模式，学生智能财税职业等级证书90%通过率。 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 基地提供服务水平 |  | 支持北京市数字财金双师基地培训的场地及平台要求 | 实训基地达到北京市数字财金双师基地培训的场地及平台要求 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 建设周期 |  | 2021年1月-2月 方案调研 2021年2月-3月 方案设计 2021年4月 项目立项2021年6-9月 招标采购 2021年9月 项目建设2021年10-11月 项目验收及交付 2021年9-12月 项目实施 | 2022年4月完成验收 | 10 |  | 9 |  | 受预算资金下达时间和新冠疫情防控、冬奥会等影响，项目建设进度比项目申报的建设进度慢。 项目已经建设完毕，于2022年4月顺利通过验收。 |  |
|  |  | 成本指标 | 建设成本 |  | 总成本控制在199.996456万元以内,无挤占、挪用、超支截留等违法违规现象 | 合同总金额181.7039万元，已预付项目款93.57234万元，无挤占、挪用、超支截留等违法违规现象 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济效益 |  | 可为中小微企业提供真实生产性财税服务，节省其人力成本 | 实训基地可为中小微企业提供真实生产性财税服务，节省其人力成本 | 10 |  | 9 |  | 因为实训基地4月完成验收后，受疫情防控影响，还无法开展为中小微企业服务的工作。后续恢复线下工作，积极推动为中小微企业的服务。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益（1） |  | 2021年覆盖教学班级9个以上，学员600人次以上 | 智能财税课证融通课程覆盖9个班级学生。 | 10 |  | 10 |  | 。 |  |
|  |  |  | 社会效益（2） |  | 实现学生岗位能力与岗位需求匹配度提升60% | 实现智能财税岗位与教学目标对应，训练智能财税技能，有效提升学生岗位能力与岗位需求匹配度。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学生对开展实践教学工作的满意度 |  | 达到90%以上 | 学生对于实践教学满意度达成90%以上 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 对参加培训的全部教师进行调查满意度 |  | 达到90%以上 | 教师对于岗课赛证培训满意度达成90%以上 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.91 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。